## 2021年衔接资金基本情况统计表
五常市2021年度财政衔接推进乡村振兴资金支出情况表
序号 | 年度 | 指标文号 | 指标摘要内容 | 收文时间 | 指标金额 | 资金来源（万元） |  |  |  | 指标下达时间 | 下达单位名称 | 指标用途（政府批复） |  | 资金拨付情况 | [11 empty] | 结算评审金额 | 资金结余 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央财 政资金 | 省级财 政资金 | 市级财政资金 |  |  | 项目名称 | 金额 | 施工（中标）单位 | 合同（中标）金额 | 合同签订时间 | 第一次拨付 | 拨付时间 | 第二次拨付 | 拨付时间 | 第三次拨付 | 拨付时间 | 第四次拨付 | 拨付时间 | 已拨资金合计 |  |  |  | 剩余资金 | 支出比例
[5 empty] | 44853000 | 4485.3 | 2028 | 1790 | 667.3 |  |  |  | 44853000 | [11 empty] | 44845921.22 |  | 5565754.73 |  | 7078.78 | 0.99984
1 | 2021 | 黑财指（农）[2021]145号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2021.5.14 | 1850000 | 185 | 185 |  |  | 2021.6.30 | 五常市民族宗教事务局 | 兴隆乡红蓝旗村农机购置项目 | 1000000 | 五常市田友农机有限公司 | 998000 | 2021.09.23 | 998000 | 2021.10.14 | [6 empty] | 998000 |  | 2000 | 完工 | 1
[12 empty] | 兴隆乡排水沟建设项目 | 850000 | 哈尔滨尚熠建设工程有限公司 | 850000 | 2021.09.30 | 256500 | 2021.10.14 | 427500 | 2021.11.16 | 140500 | 2021.12.10 | 25500 | 2023.09.19 | 850000 | 855168.58 | 25500 | 结算审核金额超过资金总额度850000元按850000元支付，质保金25500元 | 1
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 1850000 |  | 1848000 |  | 1254500 |  | 427500 |  | 140500 |  |  |  | 1848000 |  | 27500 |  | 1
2 | 2021 | 黑财指（农）[2021]143号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2021.5.14 | 18430000 | 1843 | 1843 |  |  | 2021.7.21 | 乡村振兴局 | 民意乡、沙河子镇、背荫河镇、龙凤山镇贫困村田间路建设项目 | 7712000 | 黑龙江中拓建设有限公司 | 8465548.29 | 2021.09.27 | 2539664 | 2021.09.28 | 3386219.32 | 2021.12.10 | 1678774.66 | 2023.12.20 |  |  | 7604657.98 |  | 860890.31 |  | 0.89831
[12 empty] | 兴隆乡民兴村道路硬化项目 | 1143700 | 黑龙江中拓建设有限公司 | 867643.72 | 2021.09.10 | 260293.11 | 2021.09.15 | 347057.49 | 2021.11.09 | 198527.82 | 2023.12.20 | 803.42 | 2023.12.20 | 806681.84 |  | 61765.3 |  | 0.92974
[12 empty] | 龙凤山镇王家炉村基础设施建设项目 | 2590000 | 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 | 1315000 | 2021.09.10 | 688576.89 | 2021.09.15 | 626423.11 | 2021.11.09 |  |  |  |  | 1315000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 长山乡水泉村基础设施建设项目 |  | 黑龙江天王市政工程有限公司 | 2816188 | 2021.09.27 | 1223165 | 2021.09.28 | 51835 | 2021.12.16 | 1541188 | 2021.12.21 |  |  | 2816188 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 志广乡双丰村道路硬化 |  | 黑龙江锦铭建设工程有限责任公司 | 2429119.88 | 2024.05.06 | 728735.96 | 2024.07.10 | [6 empty] | 728735.96 |  |  |  | 0.3
[12 empty] | 卫国乡保家村道路硬化 |  | 黑龙江东壹建筑工程有限公司 | 2513657.09 | 2024.05.06 | 447753.97 | 2024.07.10 | [6 empty] | 447753.97 |  |  |  | 0.17813
[12 empty] | 沙河子镇蛤拉河子村山产品、农产品产业项目 |  | 五常市众合农副产品经销有限公司 | 1000000 | 2021.11.09 | 1000000 | 2021.11.09 | [6 empty] | 1000000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 龙凤山镇东兴村米业合作经营扶贫产业项目 | 2000000 | 五常市善益水稻种植专业合作社 | 1000000 | 2021.10.09 | 1000000 | 2021.10.09 | [6 empty] | 1000000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 兴隆乡民兴村实用型农业机械产业项目 | 2000000 | 黑龙江省振坤机械设备有限公司 | 970000 |  | 970000 | 2021.12.16 | [6 empty] | 970000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 背荫河镇蓝旗村实用型农业机械产业项目 | 2700000 | 五常市晟威农业机械有限公司 | 996000 |  | 996000 | 2021.12.15 | [6 empty] | 996000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 2021年五常市外出务工人员补助 |  | 五常市乡村振兴局零余额专户 | 466900 |  | 466900 | 2021.09.15 | [6 empty] | 466900 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 雨露计划项目 | 100000 | 五常市乡村振兴局零余额专户 | 57000 |  | 57000 | 2021.08.13 | [6 empty] | 57000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 项目监理费 |  | 哈尔滨胜辉建设监理有限公司 | 33966 |  | 33966 | 2021.12.16 | [6 empty] | 33966 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 项目评审费 |  | 中铭工程设计咨询有限公司黑龙江省分公司 | 16000 |  | 16000 | 2021.12.15 | [6 empty] | 16000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 牛家镇购置黄牛产业项目设计费 |  | 五常市建筑勘察设计室 | 20000 |  | 20000 | 2021.09.15 | [6 empty] | 20000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 项目设计费 | 184300 | 黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 94334 |  | 94334 | 2021.12.15 | [6 empty] | 94334 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 牛家温室大棚产业项目工程咨询费 |  | 黑龙江亚中工程造价咨询有限责任公司 | 16782.25 |  | 16782.25 | 2022.05.24 | [6 empty] | 16782.25 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 项目可行性报告费用 |  | 天策工程管理咨询有限公司 | 40000 |  | 40000 | 2021.12.15 | [6 empty] | 40000 |  | 0 |  | 1
|  |  | 小计 | [9 empty] | 18430000 |  | 23118139.23 |  | 10599171.18 |  | 4411534.92 |  | 3418490.48 |  |  |  | 18430000 |  | 922655.61 |  | 0.79721
3 | 2021 | 黑财指（农）[2021]144号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2021.5.14 | 17900000 | 1790 |  | 1790 |  | 2021.7.21 | 乡村振兴局 | 贫困村田间路建设项目 | 971000 | 黑龙江中拓建设有限公司 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
[12 empty] | 龙凤山镇王家炉村基础设施建设项目 | 150000 | 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 | 980256.33 |  | 619719.2 | 2021.12.16 | 291679.42 | 2021.11.09 | 210491.1 | 2023.08.08 |  |  | 1121889.72 |  | -141633.39 |  | 1.1445
[12 empty] | 兴隆乡马鞍山村基础设施建设项目 | 2050000 | 黑龙江省帝腾建设工程有限公司 | 2020722.08 | 2021.09.10 | 591715.8 | 2021.09.15 | 788954.4 | 2021.11.09 | 532544.22 | 2021.12.16 | 116173.74 | 2023.08.08 | 2029388.16 |  | -8666.08 |  | 1.0043
[12 empty] | 二河乡裕民村道路硬化 |  | 黑龙江港辰建设工程有限公司 | 1839546.17 | 2024.05.07 | 551863.85 | 2024.07.10 | 919773.09 | 2024.09.24 |  |  |  |  | 1471636.94 |  |  |  | 0.8
[12 empty] | 卫国保家村道路硬化建设项目 |  | 黑龙江东壹建筑工程有限公司 | 2513657.09 | 2024.05.06 | 306343.16 |  | 806390.02 | 2024.09.24 |  |  |  |  | 1112733.18 |  |  |  | 0.44268
[12 empty] | 长山乡水泉村非贫困村基础设施建设项目 | 4250000 | 黑龙江天王市政工程有限公司 | 1261028.96 |  | 1019304 | 2021.10.15 | 119408.1 | 2021.12.16 | 475706.15 | 2023.08.27 |  |  | 1614418.25 |  | -353389.29 |  | 1.2802
[12 empty] | 2021年实用型农用机械采购项目 | 3000000 | 大庆禾沃农业机械有限公司 | 1608000 | 2021.12.31 | 1608000 | 2021.12.31 | [6 empty] | 1608000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 2021年实用型农用机械采购项目 |  | 哈尔滨北方农业机械有限公司 | 1297200 | 2022.01.03 | 1297200 | 2022.07.01 | [6 empty] | 1297200 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 非贫困村实用型农业机械产业项目 | 1300000 | 哈尔滨华利机械设备有限公司 | 2921000 |  | 2700000 | 2021.12.16 | 189600 | 2021.12.16 |  |  |  |  | 2889600 |  | 31400 |  | 0.98925
[12 empty] | 非贫困村实用型农业机械产业项目 |  | 五常市晟威农业机械有限公司 | 1079000 |  | 1079000 | 2021.12.14 | [6 empty] | 1079000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 牛家镇黄牛养殖建设项目-变台配电工程 |  | 翔昀建设集团有限公司黑龙江分公司 | 109132 | 2021.11.24 | 109132 | 2021.11.24 | [6 empty] | 109132 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 牛家镇黄牛养殖建设项目 | 2000000 | 黑龙江博玺建设工程有限公司 | 1609756.73 | 2021.11.09 | 482927.02 | 2021.11.24 | 643902.69 | 2021.12.16 | 135121.39 | 2023.08.27 | 321998.13 | 2023.11.01 | 1583949.23 |  | 347805.63 |  | 0.98397
[12 empty] | 牛家镇温室大棚产业项目 | 2000000 | 吉林省耐尔兴温室工程有限公司 | 1896805.32 | 2022.01.17 | 1707124 | 2023.08.08 | 96928.52 | 2023.08.30 |  |  |  |  | 1804052.52 | 1804052.52 | 92752.8 |  | 0.9511
[12 empty] | 脱贫人口公益性补助项目 | 2000000 | 五常市乡村振兴局 | 466900 | [9 empty] | 0 |  | 466900 |  | 0
[12 empty] | 2021年基础设施建设项目科研评审费 | 179000 | 中铭工程设计咨询有限公司黑龙江省分公司 | 61000 | 2023.11.01 | 61000 | 2023.11.01 | [6 empty] | 61000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 2021年牛家满族镇黄牛养殖、温室大棚项目审计咨询费 |  | 黑龙江建业会计师事务所有限责任公司 | 11219 |  | 11219 | 2024.04.11 | [6 empty] | 11219 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 2022年牛家满族镇黄牛养殖、温室大棚项目可行性研究报告编制费 |  | 黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 18000 |  | 18000 | 2024.04.11 | [6 empty] | 18000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 2021年兴隆乡马鞍山村项目设计费 |  | 首辅工程设计有限公司黑龙江第一分公司 | 2747 |  | 2747 | 2024.04.11 | [6 empty] | 2747 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 项目监理费 |  | 哈尔滨胜辉建设监理有限公司 | 86034 | 2021.12.16 | 86034 | 2021.12.16 | [6 empty] | 86034 |  | 0 |  | 1
|  |  | 小计 | [9 empty] | 17900000 |  | 19782004.68 |  | 12251329.03 |  | 3856636.24 |  | 1353862.86 |  |  |  | 17900000 |  | 0 |  | 0.90486
4 | 2021 | 哈财指（农）【2021】324号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2021.10.10 | 3270000 | 327 |  |  | 327 | 2021.10.27 | 乡村振兴局 | 2022年脱贫人口和边缘易致贫人口房屋保险 | 750000 | 中国人民财产保险股份有限公司黑龙江省分公司 | 194800 |  | 194800 | 2021.12.10 | [6 empty] | 194800 |  | 0 | 两笔资金捆绑实施项目 | 1
[12 empty] | 2022年脱贫人口和边缘易致贫人口人身意外保险 |  | 中国人寿保险股份有限公司哈尔滨分公司 | 107970 |  | 107970 | 2021.12.10 | [6 empty] | 107970 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 卫国保家村道路硬化建设项目 |  | 黑龙江东壹建筑工程有限公司 | 2513657.09 | 2024.05.06 | 250805.55 | 2024.09.24 | [6 empty] | 250805.55 |  | 2262851.54 |  | 0.099777
[12 empty] | 兴隆乡民兴村田间路建设项目 | 1000000 | 黑龙江广汇建筑安装有限公司 | 896754.17 | 2022.06.12 | 807078.75 | 2023.06.19 | 89326.01 | 2024.07.08 |  |  |  |  | 896404.76 | 896404.76 | 349.41 |  | 0.99961
[12 empty] | 兴隆乡马鞍山村道路建设项目 | 420000 | 黑龙江省帝腾建设工程有限公司 | 435024.63 | 2022.06.12 | 435024.63 | 2023.05.29 | [6 empty] | 435024.63 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 冲河镇冲河村路边沟建设项目 |  | 黑龙江合益建筑工程有限责任公司 | 363801.89 | 2022.06.12 | 363801.89 | 2023.05.29 | [6 empty] | 363801.89 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 红旗乡东城村、东利村田间路建设项目 | 1100000 | 黑龙江省正润水利水电工程有限公司 | 1060713 | 2022.07.04 | 530356.5 | 2023.05.29 | 485757.89 | 2023.11.01 |  |  |  |  | 1016114.39 | 1016114.39 | 44598.61 |  | 0.95795
|  |  | 小计 | [9 empty] | 3270000 |  | 5572720.78 |  | 2689837.32 | [7 empty] | 3264921.22 |  | 2307799.56 |  | 0.58588
5 | 2021 | 哈财指（农）【2021】315号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2021.9.26 | 3403000 | 340.3 |  |  | 340.3 | 2021.10.21 | 乡村振兴局 | 冲河镇冲河村路边沟建设项目 | 1000000 | 黑龙江合益建筑工程有限责任公司 | 1151533.54 | 2022.06.12 | 1000000 | 2023.05.29 | 43691.75 | 2023.08.30 |  |  |  |  | 1043691.75 | 1407493.64 | 0 |  | 0.90635
[12 empty] | 龙凤山镇胜源村旅游产业边沟建设项目 | 2000000 | 黑龙江广汇建筑安装有限公司 | 1902921.68 | 2022.06.12 | 1712629.51 | 2023.06.19 | 116207.85 | 2024.01.30 |  |  |  |  | 1828837.36 | 1828837.36 | 74084.32 |  | 0.96107
[12 empty] | 兴隆乡马鞍山村道路硬化建设项目 | 80000 | 黑龙江省帝腾建设工程有限公司 | 48336.07 | 2022.06.12 | 32000.53 | 2023.08.30 | [6 empty] | 32000.53 | 467025.16 | 16335.54 |  | 0.66204
[12 empty] | 卫国保家村道路硬化建设项目 |  | 黑龙江东壹建筑工程有限公司 | 2513657.09 | 2024.05.06 | 199632.98 | 2024.09.24 | [6 empty] | 199632.98 |  | 2314024.11 |  | 0.079419
[12 empty] | 牛家镇兴富村自来水管线改造项目 | 323000 | 五常市凯伟工程机械租赁有限公司 | 299858.78 | 2021.11.10 | 289872 | 2021.12.10 | 8965.38 | 2023.08.30 |  |  |  |  | 298837.38 | 298837.38 | 1021.4 |  | 0.99659
|  |  | 小计 | [9 empty] | 3403000 |  | 5916307.16 |  | 3234135.02 | [7 empty] | 3403000 |  | 2307799.56 |  | 0.57519

## 2022年衔接资金基本情况统计表
五常市2022年度财政衔接推进乡村振兴资金支出情况表
序号 | 年度 | 指标文号 | 指标摘要内容 | 收文时间 | 指标金额 | 资金来源（万元） |  |  |  | 指标下达时间 | 下达单位名称 | 指标用途（政府批复） |  | 资金拨付情况 | [13 empty] | 结算评审金额 | 资金结余 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央财 政资金 | 省级财 政资金 | 市级财政资金 |  |  | 项目名称 | 金额 | 施工（中标）单位 | 合同（中标）金额 | 合同签订时间 | 第一次拨付 | 拨付时间 | 第二次拨付 | 拨付时间 | 第三次拨付 | 拨付时间 | 第四次拨付 | 拨付时间 | 第五次拨付 | 拨付时间 | 已拨资金合计 |  |  |  | 剩余资金 | 支出比例
[5 empty] | 91420000 | 9142 | 4455 | 4097 | 590 |  |  |  | 91420000 |  | 89179907.04 | [11 empty] | 86685971.88 |  | 2551335.42 |  | 4734028.12 | 0.94822
1 | 2022 | 黑财指（农）【2022】11号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2021.12.03 | 37360000 | 3736 |  | 3736 |  | 2022.6.22 | 五常市乡村振兴局 | 民意乡金禾米业水稻深加工产业项目钢板仓 | 4410000 | 黑龙江辰松建筑工程有限公司 | 698800 | 2022.08.01 | 349400 | 2022.08.12 | 349400 | 2022.12.14 | [6 empty] | 698800 |  | 0 |  | 民宗支出 | 民宗剩余
[12 empty] | 民意乡金禾米业水稻深加工产业项目输送机 |  | 河北籴粜农业机械有限公司 | 583000 | 2022.08.08 | 291500 | 2022.08.12 | 291500 | 2022.12.14 | [6 empty] | 583000 |  | 0 |  | 1610312.23 | 39687.77
[12 empty] | 民意乡金禾米业水稻深加工产业项目-烘干塔 |  | 扬州天扬粮油机械制造有限公司 | 805000 |  | 805000 | 2022.09.26 | [8 empty] | 805000 |  | 0 |  | 乡村振兴支出 | 乡村振兴剩余
[12 empty] | 民意乡金禾米业水稻深加工产业项目多层自清式旋振组合 |  | 开封市新希望粮油机械设备有限公司 | 336000 | 2022.08.09 | 168000 | 2022.08.12 | 168000 | 2022.12.14 | [6 empty] | 336000 |  | 0 |  | 85075659.65 | 4694340.35
[12 empty] | 民意乡金禾米业水稻深加工产业项目铲车款 |  | 肇东市保丰农机销售有限公司 | 298750 | 2022.08.29 | 298750 | 2022.12.14 | [8 empty] | 298750 |  | 0
[12 empty] | 民意乡金禾米业水稻深加工产业项目稻米烘干干燥剂、提升机 |  | 扬州天扬粮油机械制造有限公司 | 1395000 | 2022.09.15 | 1395000 | 2022.12.14 | [8 empty] | 1395000 |  | 0
[12 empty] | 民意乡金禾米业水稻深加工产业项目变压器款项 |  | 五常市云源农业服务有限公司 | 98200 | 2022.08.19 | 98200 | 2022.12.14 | [8 empty] | 98200 |  | 0
[12 empty] | 民意乡金禾米业水稻深加工产业项目侧翻液压卸粮 |  | 吉林省刘俊机械制造有限公司 | 178000 | 2022.08.01 | 89000 | 2022.08.12 | 89000 | 2022.12.14 | [6 empty] | 178000 |  | 0
[12 empty] | 龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目-速冻库制冷机 | 4000000 | 武汉鑫江车冷机系统成套设备有限公司 | 1683000 | 2022.07.30 | 841500 | 2022.08.01 | 841500 | 2022.11.24 | [6 empty] | 1683000 |  | 0
[12 empty] | 龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目-鲜食玉米剥皮机 |  | 哈尔滨盛泰裕丰农业机械科技发展有限公司 | 1013000.01 | 2022.07.30 | 506500 | 2022.08.01 | 506500.01 | 2022.11.24 | [6 empty] | 1013000.01 |  | 0
[12 empty] | 龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目-真空包装机 |  | 浙江瑞志机械有限公司 | 990000 | 2022.07.30 | 495000 | 2022.08.01 | 495000 | 2022.11.24 | [6 empty] | 990000 |  | 0
[12 empty] | 龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目变压器 |  | 翔昀建设集团有限公司黑龙江分公司 | 267300 | 2022.07.30 | 133650 | 2022.08.01 | 133650 | 2022.11.24 | [6 empty] | 267300 |  | 0
[12 empty] | 志广乡东兴旺村水稻深加工产业项目 | 1000000 | 五常市民盛农业机械有限公司 | 994500 | 2022.07.25 | 497250 | 2022.08.01 | 497250 | 2022.11.09 | [6 empty] | 994500 |  | 0
[12 empty] | 牛家镇购置黄牛产业项目附属道路硬化项目 | 3000000 | 黑龙江省辰业建设工程有限公司 | 2894695.51 | 2022.07.20 | 1447347.75 | 2022.07.27 | 868408.66 | 2022.08.12 | 558086.26 | 2022.12.20 |  |  |  |  | 2873842.67 |  | 20852.84
[12 empty] | 长山乡和平村、志广乡五星村大型实用型农用机械采购项目 |  | 黑龙江新途机械设备有限公司 | 1269913.81 | 2023.03.31 | 67949.99 | 2023.04.11 | 1201963.82 | 2023.04.11 | [6 empty] | 1269913.81 |  | 0
[12 empty] | 牛家镇兴富村、沙河镇石头河子村实用型农用机械采购项目 |  | 五常市禾田农机销售服务有限公司 | 1735853.31 | 2023.03.22 | 487353.31 | 2023.04.11 | 1248500 | 2023.07.17 | [6 empty] | 1735853.31 |  | 0
[12 empty] | 五常镇杏花村、杜家镇幸福村、龙凤山光辉村、兴盛乡兴盛村实用型农业机械采购项目 | 2000000 | 五常市禾田农机销售服务有限公司 | 1996500 | 2022.07.28 | 998250 | 2022.08.01 | 998250 | 2022.09.08 | [6 empty] | 1996500 |  | 0
[12 empty] | 牛家镇头屯村道路硬化建设项目 | 4000000 | 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 | 3906142.74 | 2022.08.16 | 1953071.37 | 2022.08.31 | 1171842.82 | 2022.09.26 | 781228.55 | 2022.12.20 |  |  |  |  | 3906142.74 | 3906142.74 | 0
[12 empty] | 牛家镇头屯村、新甸村设计变更勘测费用 |  | 哈尔滨宏升测绘技术有限公司 | 8000 | 2022.08.22 | 8000 | 2022.08.31 | [8 empty] | 8000 |  | 0
[12 empty] | 沙河子镇柳树河子村道路硬化建设项目 | 1200000 | 黑龙江中拓建设有限公司 | 1109972.02 | 2022.07.20 | 554986.01 | 2022.07.27 | 332991.6 | 2022.09.26 | 215098.64 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 1103076.25 | 1103076.25 | 6895.77
[12 empty] | 民意乡永进村道路硬化建设项目 | 476400 | 黑龙江广汇建筑安装工程有限公司 | 230496.68 | 2022.07.20 |  |  | 85087.01 | 2022.12.19 | 229012.2 | 2023.03.01 |  |  |  |  | 314099.21 | 314099.21 | -83602.53
[12 empty] | 八家子乡岳家村道路硬化建设项目 | 2600000 | 黑龙江省景康建筑工程有限公司 | 1476508.64 | 2022.07.20 | 442952.59 | 2022.07.27 | 738254.32 | 2022.08.31 | 295301.73 | 2022.12.20 |  |  |  |  | 1476508.64 | 1476508.64 | 0
[12 empty] | 兴隆乡梨树村、二道村、新五村道路硬化建设项目 | 4600000 | 黑龙江省山人宿建筑工程有限公司 | 4409724.33 | 2022.08.21 | 1322917.3 | 2022.10.08 | 2204862.17 | 2022.09.08 | 796324.27 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 4324103.74 | 4324103.74 | 85620.59
[12 empty] | 志广乡五星村道路硬化建设项目 | 1200000 | 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 1105803.43 | 2022.07.20 | 552901.71 | 2022.07.27 | 331741.02 | 2022.09.26 | 185383.63 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 1070026.36 | 1070026.36 | 35777.07
[12 empty] | 五常镇杏花村道路硬化建设项目 | 1100000 | 黑龙江广汇建筑安装工程有限公司 | 518576.54 | 2022.07.20 | 466718.89 | 2022.12.19 | 49276.26 | 2023.03.14 | [6 empty] | 515995.15 | 515995.15 | 2581.39
[12 empty] | 红旗乡东胜村道路硬化建设项目 | 1200000 | 黑龙江弘展建筑工程有限公司 | 1169196.4 | 2022.07.20 | 584598.2 | 2022.07.27 | 467678.56 | 2022.12.19 | 116754.06 | 2023.03.01 |  |  |  |  | 1169030.82 | 1169030.82 | 165.58
[12 empty] | 营城子靠河村道路硬化建设项目 | 1800000 | 黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 1682103.49 | 2022.07.20 | 841051.74 | 2022.07.27 | 504631.05 | 2022.09.26 | 336420.7 | 2022.12.20 |  |  |  |  | 1682103.49 | 1682103.49 | 0
[12 empty] | 兴盛乡九莲村道路硬化建设项目 | 1600000 | 哈尔滨旺木环境建设工程有限公司 | 1335161.17 | 2022.07.20 | 400548.35 | 2022.07.27 | 667580.59 | 2022.08.31 | 254707.82 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 1322836.76 | 1322836.76 | 12324.41
[12 empty] | 二河乡三河村道路硬化建设项目 | 1700000 | 黑龙江博玺建设工程有限公司 | 1682601.92 | 2022.07.20 | 841300.96 | 2022.07.27 | 504780.58 | 2022.09.5 | 324678.97 | 2023.03.01 |  |  |  |  | 1670760.51 | 1670760.51 | 11841.41
[12 empty] | 第二批乡村振兴衔接资金基础设施项目可研设计费用 |  | 黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 9600 |  | 9600 | 2022.08.12 | [8 empty] | 9600 |  | 0
[12 empty] | 2022年度秋季雨露计划项目助学补助 |  |  | 37000 |  | 37000 | 2023.02.15 | [8 empty] | 37000 |  | 0
[12 empty] | 雨露计划项目助学补助 | 100000 |  | 24500 | 2022.09.26 | 24500 | 2022.09.26 | [8 empty] | 24500 |  | 0
[12 empty] | 2022年度春季雨露计划项目助学补助 |  |  | 73500 |  | 63000 | 2022.07.20 | [8 empty] | 63000 |  | 10500
[12 empty] | 牛家镇等扶贫小额信贷贴息 |  |  | 47329.65 |  | 47329.65 | 2023.05.29 | [8 empty] | 47329.65 |  | 0
[12 empty] | 扶贫小额信贷贴息 |  |  |  |  | 17712.49 | 2024.07.10 | [8 empty] | 17712.49
[12 empty] | 扶贫小额信贷贴息 |  |  | 429051.31 |  | 108683.86 | 2022.07.06 | 320367.45 | 2024.06.20 | [6 empty] | 429051.31 |  | 0
[12 empty] | 2022年度外出务工补助 | 1000000 |  | 282607.5 |  | 282607.5 | 2023.03.14 | [8 empty] | 282607.5 |  | 0
[27 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | 设施建设工程监理费 |  | 哈尔滨胜辉建设监理有限公司 | 28625 | 2022.12.20 | 28625 | 2022.12.20 | [8 empty] | 28625 |  | 0
[12 empty] | 冲河镇建设监理费 |  | 哈尔滨胜辉建设监理有限公司 | 168660 | 2022.10.08 | 168660 | 2022.10.08 | [8 empty] | 168660 |  | 0
[12 empty] | 第一批乡村振兴项目监理费 | 373600 |  | 158715 | 2022.12.20 | 158715 | 2022.12.20 | [8 empty] | 158715 |  | 0
小计 | [12 empty] | 37360000 |  |  |  | 17885131.67 |  | 15068015.92 |  | 4092996.83 | [5 empty] | 37046144.42 |  | 102956.53
2 | 2022 | 黑财指（农）【2022】12号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2021.12.03 | 36840000 | 3684 | 3684 |  |  | 2022.6.14 | 五常市乡村振兴局 | 民意乡金禾米业水稻深加工产业项目 | 590000 | 扬州天扬粮油机械制造有限公司 | 590000 | 2022.09.15 | 590000 | 2022.09.26 | [8 empty] | 590000 |  | 0
[12 empty] | 龙凤山镇东兴村、胜源村乡村旅游发展产业项目 | 25198000 | 黑龙江兴迈建设工程有限公司 | 23163159.96 | 2022.09.26 | 6948947.99 | 2022.10.17 | 4632631.99 | 2022.12.14 | 4632632 | 2023.01.06 | 2316315.99 | 2023.09.26 | 2316316 | 2023.12.14 | 20846843.97 |  | 2316315.99
[12 empty] | 拉林镇正黄村玉米深加工产业项目 | 1000000 | 黑龙江达辉建筑工程有限公司 | 169000 | 2022.07.24 | 84500 | 2022.08.01 | 84500 | 2022.12.14 | [6 empty] | 169000 |  | 0
[12 empty] | 拉林镇正黄村玉米深加工产业项目烘干塔、挖掘机 |  | 五常市丰盈农业服务有限公司 | 828000 | 2022.07.24 | 414000 | 2022.08.01 | 414000 | 2022.12.14 | [6 empty] | 828000 |  | 0
[12 empty] | 拉林镇后红村大豆深加工实用性农用机械采购项目 | 1000000 | 肇东市保丰农机销售有限公司 | 999033 | 2023.03.07 | 999033 | 2023.03.21 | [8 empty] | 999033 |  | 0
[12 empty] | 卫国乡友好村道路硬化建设项目 | 4160000 | 浙江置信建设工程有限公司 | 3906562.88 | 2022.08.16 | 1171968.86 | 2022.09.08 | 2343937.73 | 2022.12.19 | 377654.23 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 3893560.82 | 3893560.82 | 13002.06
[12 empty] | 牛家镇头屯村硬化道路建设项目 |  | 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 | 68720.24 |  | 68720.24 | 2022.12.20 | [8 empty] | 68720.24 |  | 0
[12 empty] | 长山乡和平村、志广乡五星村大型实用型农用机械采购项目 |  | 黑龙江新途机械设备有限公司 | 445975.02 |  | 445975.02 | 2023.04.11 | [8 empty] | 445975.02 |  | 0
[12 empty] | 营城子靠河村道路硬化建设项目 |  | 黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 49713.94 |  |  |  | 49713.94 | 2022.12.20 | [6 empty] | 49713.94 |  | 0
[12 empty] | 冲河镇兴国村、苇沙河子村道路硬化建设项目 | 3300000 | 黑龙江帝腾建设工程有限公司 | 3110462.1 | 2022.08.16 | 1555231.05 | 2022.08.31 | 1244184.84 | 2022.12.19 | 292380.05 | 2023.03.01 |  |  |  |  | 3091795.94 |  | 18666.16
[12 empty] | 民意乡永进村道路硬化建设项目 | 1223600 | 黑龙江广汇建筑安装工程有限公司 | 1223600 | 2022.07.20 | 727048.34 | 2022.08.01 | 496551.66 | 2022.12.19 | [6 empty] | 1223600 |  | 0
[12 empty] | 可研设计费用 |  | 黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 86400 | 2022.07.05 | 86400 | 2022.08.12 | [8 empty] | 86400 |  | 0
[12 empty] | 可研评估服务费用 |  | 哈尔滨瀚科环保科技有限公司 | 24000 | 2022.05.24 | 24000 | 2022.08.12 | [8 empty] | 24000 |  | 0
[12 empty] | 项目设计费 | 368400 | 黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 168000 | 2022.05.05 | 168000 | 2022.06.24 | [8 empty] | 168000 |  | 0
[12 empty] | 龙凤山镇旅游风险评估费用 |  | 哈尔滨久旺科技有限公司 | 50000 | 2022.06.20 | 50000 | 2022.07.22 | [8 empty] | 50000 |  | 0
[12 empty] | 风险评估费用 |  | 哈尔滨久旺科技有限公司 | 40000 | 2022.05.20 | 40000 | 2022.07.20 | [8 empty] | 40000 |  | 0
|  | 小计 | [10 empty] | 36840000 |  |  |  | 13373824.5 |  | 9265520.16 |  | 5302666.28 | [5 empty] | 32574642.93 |  | 2347984.21
3 | 2022 | 黑财指(农)[2022]144号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2022.05.05 | 6060000 | 606 | 606 |  |  | 2022.09.22 | 五常市乡村振兴局 | 兴盛乡腰贡村玉米深加工及储存项目 | 600000 | 开原亿丰粮食设备有限公司 | 600000 | 2022.11.03 | 600000 | 2022.11.09 | [8 empty] | 600000 |  | 0
[12 empty] | 长山乡和平村、志广乡五星村大型实用型农用机械采购项目 |  | 黑龙江新途机械设备有限公司 | 83700.53 | 2023.03.31 | 5680 | 2023.04.11 | 78020.53 | 2023.04.11 | [6 empty] | 83700.53 |  | 0
[12 empty] | 五常镇、拉林镇、龙凤山镇、长山乡、牛家镇实用型农业机械项目-合同 | 3000000 | 尚志市德晟农机销售有限公司 | 998920 | 2022.11.03 | 499460 | 2022.11.09 | 499460 | 2022.12.14 | [6 empty] | 998920 |  | 0
[12 empty] | 五常镇、拉林镇、龙凤山镇、长山乡、牛家镇实用型农业机械项目 |  | 五常市恒东机械有限公司 | 1995400 | 2022.11.03 | 997700 | 2022.11.09 | 997700 | 2022.12.14 | [6 empty] | 1995400 |  | 0
[12 empty] | 山河镇山河村、东铁村硬化道路项目 | 1000000 | 黑龙江省勇铭建筑工程有限公司 | 955370.59 | 2022.09.20 | 477685.3 | 2022.10.08 | 382148.24 | 2022.12.19 | 82889.86 | 2023.05.04 |  |  |  |  | 942723.4 | 942723.4 | 12647.19
[12 empty] | 五常镇吴家村硬化道路项目 | 899400 | 黑龙江中拓建设有限公司 | 899400 | 2022.09.20 | 675281.49 | 2022.10.08 | 224118.51 | 2022.12.19 | [6 empty] | 899400 |  | 0
[12 empty] | 杜家镇开发村硬化道路项目 | 500000 | 黑龙江尊海建筑工程有限公司 | 466608.88 | 2022.09.19 | 233304.44 | 2022.10.26 | 186643.55 | 2022.12.19 | 43159.56 | 2023.03.01 |  |  |  |  | 463107.55 | 463107.55 | 3501.33
[12 empty] | 工程监理费 |  | 哈尔滨胜辉建设监理有限公司 | 60600 | 2022.12.20 | 60600 | 2022.12.20 | [8 empty] | 60600 |  | 0
[12 empty] | 项目管理费 | 60600 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 小计 | [10 empty] | 6060000 |  |  |  | 3549711.23 |  | 2368090.83 |  | 126049.42 | [5 empty] | 6043851.48 |  | 16148.52
4 | 2022 | 黑财指(农)[2022]145号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2022.05.05 | 3610000 | 361 |  | 361 |  | 2022.09.22 | 五常市乡村振兴局 | 兴盛乡腰贡村玉米深加工及储存项目 | 2000000 | 开原亿丰粮食设备有限公司 | 1989000 | 2022.11.03 | 694500 | 2022.11.09 | 1294500 | 2022.12.20 | [6 empty] | 1989000 |  | 0
[12 empty] | 长山乡和平村、志广乡五星村大型实用型农用机械采购项目 |  | 黑龙江新途机械设备有限公司 | 185810.64 |  | 174810.64 | 2023.04.11 | 11000 | 2023.04.11 | [6 empty] | 185810.64 |  | 0
[12 empty] | 向阳镇保山村硬化道路项目 | 1000000 | 黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 947926.38 | 2022.09.20 | 473963.19 | 2022.10.08 | 379170.55 | 2022.12.19 | 88403.92 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 941537.66 | 941537.66 | 6388.72
[12 empty] | 五常镇吴家村硬化道路项目 | 573900 | 黑龙江中拓建设有限公司 | 451162.98 |  | 316106.68 | 2022.12.19 | 131447.54 | 2023.03.14 | [6 empty] | 447554.22 | 1346954.22 | 3608.76
[12 empty] | 工程监理费 | 36100 | 哈尔滨胜辉建设监理有限公司 | 8151 |  | 8151 | 2022.12.20 | [8 empty] | 8151 |  | 0
|  | 小计 | [10 empty] | 3610000 |  |  |  | 1667531.51 |  | 1816118.09 |  | 88403.92 | [5 empty] | 3572053.52 |  | 9997.48
5 | 2022 | 哈财指（农）【2022】124号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2022.04.12 | 5900000 | 590 |  |  | 590 | 2022.09.22 | 五常市乡村振兴局 | 小山子镇胜远村硬化道路项目4.7公里 |  | 黑龙江农垦众鑫建筑工程有限责任公司 | 2752087.37 | 2022.09.20 | 1376043.69 | 2022.10.08 | 1100834.95 | 2022.12.19 | 252713.95 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 2729592.59 | 2729592.59 | 22494.78
[12 empty] | 牛家镇兴富村、沙河镇石头河子村、长山乡长山村实用型农用机械采购项目 |  | 五常市禾田农机销售服务有限公司 | 761146.69 | 2023.03.22 | 761146.69 | 2023.04.11 | [8 empty] | 761146.69 |  | 0
[12 empty] | 民乐乡双义村硬化道路项目2160米 |  | 黑龙江崮铭建筑工程有限公司 | 898868.61 | 2022.09.19 | 449434.41 | 2022.09.20 | 359547.52 | 2022.12.19 | 81410.47 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 890392.4 | 890392.4 | 8476.21
[12 empty] | 常堡乡廿家村硬化道路项目1870米 |  | 哈尔滨润达交通科技开发有限公司 | 913499.05 | 2022.09.19 | 456749.53 | 2022.10.26 | 365399.62 | 2022.12.19 | 88146.08 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 910295.23 | 910295.23 | 3203.82
[12 empty] | 安家镇灯塔村、双跃村路边沟硬化项目 |  | 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 547926.49 | 2022.09.19 | 273963.25 | 2022.10.08 | 219170.59 | 2022.12.19 | 54406.55 | 2023.03.14 |  |  |  |  | 547540.39 | 547540.39 | 386.1
|  |  | 小计 | [13 empty] | 3317337.57 |  | 2044952.68 |  | 476677.05 | [5 empty] | 5838967.3 |  | 34560.91
6 | 2022 | 黑财指（农）[2022]6号 | 财政衔接推进乡村振兴市级补助资金 | 2021.11.30 | 1650000 | 165 | 165 |  |  | 2021.12.14 | 五常市民族宗教事务局 | 兴隆乡民兴村农田路项目 | 650000 | 黑龙江省明阔建设工程有限公司 | 604012.23 | 2022.09.30 | 422808.56 | 2022.10.08 | 181203.67 | 2023.06.25 | [6 empty] | 604012.23 |  | 0
[12 empty] | 兴隆乡民兴村田间路改造工程评审费 |  | 黑龙江省蓝鼎建设工程咨询有限公司 | 6500 | 2022.05.01 | 6500 | 2022.12.06 | [8 empty] | 6500 |  | 0
[12 empty] | 兴隆乡民兴村田间路改造工程评审费 |  | 黑龙江省蓝鼎建设工程咨询有限公司 | 10000 | 2022.06.02 | 10000 | 2022.12.06 | [8 empty] | 10000 |  | 0
[12 empty] | 兴隆乡民兴村农机购置项目 | 1000000 | 五常市田友农机有限公司 | 155600 | 2022.09.27 | 155600 | 2022.09.27 | [8 empty] | 155600 |  | 0
[12 empty] | 兴隆乡民兴村农机购置项目 |  | 五常市田畈农机有限公司 | 834200 | 2022.06.30 | 834200 | 2022.07.15 | [8 empty] | 834200 |  | 0
|  |  | 小计 | [9 empty] | 1650000 |  |  |  | 1429108.56 | [9 empty] | 1610312.23 |  | 39687.77
[17 empty] | 41222645.04 |  | 30562697.68
86685971.88
00000000

## 2023年衔接资金基本情况统计表
五常市2023年度财政衔接推进乡村振兴资金支出情况表
[29 empty] | 44860000 | 40630000 | 5920000 | 85490000
序号 | 年度 | 指标文号 | 指标摘要内容 | 收文时间 | 指标金额 | 资金来源（万元） |  |  |  | 指标下达时间 | 下达单位名称 | 指标用途（政府批复） |  | 资金拨付情况 | [11 empty] | 结算评审金额 | 资金结余 | 备注 | 中央资金已支出 | 省级资金已支出 | 市级资金已支出 | 中省资金已支出 | 总支出率 | 剩余资金
[6 empty] | 合计 | 中央财 政资金 | 省级财 政资金 | 市级财政资金 |  |  | 项目名称 | 金额 | 施工（中标）单位 | 合同（中标）金额 | 合同签订时间 | 第一次拨付 | 拨付时间 | 第二次拨付 | 拨付时间 | 第三次拨付 | 拨付时间 | 第四次拨付 | 拨付时间 | 已拨资金合计 |  |  |  | 40655297.93 | 38763371.44 | 5587679.16 | 79418669.37 |  | 6403651.47
[5 empty] | 91410000 | 9141 | 4486 | 4063 | 592 |  |  |  | 91410000 | [11 empty] | 85006348.53 |  | 6403651.47 |  | 90.63% | 95.41% | 94.39% | 92.9% | 92.99%
1 | 2023 | 黑财指（农）【2023】34号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.11.29 | 38720000 | 3872 | 3872 |  |  | 2023.2.28 | 五常市乡村振兴局 | 五常市牛家满族镇兴山村道路硬化建设项目 | 311.69 | 黑龙江省睿杰建设工程有限公司 | 3069378.61 | 2023.06.19 | 2148565.03 | 2023.06.21 | 767344.65 | 2023.06.28 | 99172.64 | 2023.12.07 |  |  | 3015082.32 | 3015082.32 | 54296.29 |  | 4204702.07 | 1866628.56 | 332320.84 | 6071330.63
[12 empty] | 五常市背荫河镇关家村道路硬化建设项目 | 257.68 | 黑龙江卓天建筑工程有限公司 | 2542818.13 | 2023.06.19 | 1779972.69 | 2023.06.21 | 635704.53 | 2023.06.28 | 65033.95 | 2024.07.11 |  |  | 2480711.17 | 2480711.17 | 62106.96
[12 empty] | 五常市五常镇金山村道路硬化建设项目 | 71.99 | 黑龙江省尊盛建筑工程有限公司 | 707009.59 | 2023.06.18 | 494906.71 | 2023.06.20 | 176752.4 | 2023.06.28 |  |  |  |  | 671659.11 |  | 35350.48
[12 empty] | 五常市八家子乡大亚屯村道路硬化建设项目 | 284.7 | 黑龙江华捷建筑工程有限公司 | 2811868.76 | 2023.06.19 | 1968308.13 | 2023.06.21 | 702967.19 | 2023.06.28 | 82339.53 | 2024.07.10 |  |  | 2753614.85 | 2753614.85 | 58253.91
[12 empty] | 五常市山河镇付船口村道路硬化建设项目 | 204.91 | 黑龙江省明阔建设工程有限公司 | 2022533.85 | 2023.06.19 | 1415773.7 | 2023.06.21 | 505633.46 | 2023.06.28 | 7139.3 | 2024.09.26 |  |  | 1928546.46 | 1947005.28 | 93987.39 | 乡村振兴局自己支付18458.82万元的结算尾款
[12 empty] | 五常市龙凤山镇东兴村与胜源村乡村旅游发展产业(基础设施建设）项目（二期） | 1202.31 | 黑龙江来祥建筑工程有限公司 | 12090950.27 | 2023.07.18 | 3627285.08 | 2023.10.11 | 4836380.11 | 2023.11.20 |  |  |  |  | 8463665.19 |  | 3627285.08
[12 empty] | 志广乡民和村道路硬化建设项目 |  | 黑龙江邦通建设工程有限公司 | 1206168.26 | 2023.08.07 | 361850.48 | 2023.09.11 | 351921.03 | 2023.10.11 | 91571.18 | 2024.01.10 |  |  | 805342.69 | 1177122.61 | 400825.57
[12 empty] | 兴隆乡民兴村、新立村鲜食玉米深加工产业项目 | 500 | 五常市铭丰农机销售有限公司 | 4988500 | 2023.06.13 | 3491950 | 2023.06.13 | 1496550 | 2023.06.28 |  |  |  |  | 4988500 |  | 0
[12 empty] | 沙河子镇蛤拉河子村、兴盛乡辛家村和牛养殖设备采购项目 |  | 哈尔滨农耕源农业机械经销有限责任公司 | 1362800 | 2023.09.26 | 1362800 | 2023.10.11 | [6 empty] | 1362800
[12 empty] | 沙河子镇蛤拉河子村、兴盛乡辛家村和牛养殖产业项目 | 800 | 黑龙江省千诚建设工程有限公司 | 6154272.79 | 2023.08.09 | 1846281.84 | 2023.09.11 | 2461709.11 | 2023.09.20 | 1230854.56 | 2023.11.20 |  |  | 5538845.51 |  | 615427.28
[12 empty] | 兴盛乡辛家村和牛养殖产业项目（五常市福兴养殖有限公司10KV线路及变台配电工程） |  | 翔昀建设集团有限公司黑龙江分公司 | 146000 | 2024.05.16 | 143130.63 | 2024.09.26 | [6 empty] | 143130.63 | 143130.63 | 2869.37
[12 empty] | 民意乡褚家村金禾米业水稻深加工产业项目 | 200 | 漳州弘敏机电有限公司 | 1990000 | 2023.07.13 | 1990000 | 2023.09.20 | [6 empty] | 1990000 |  | 0
[12 empty] | 2023年基础设施建设项目和产业发展项目设计费 |  | 辽宁华跃设计咨询有限公司 | 720000 | 2023.03.27 | 125600 | 2023.06.28 | 151600 | 2023.12.07 |  |  |  |  | 277200 |  | 442800
[12 empty] | 2023年基础设施建设项目和产业发展项目可行性研究报告费用 |  | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 120000 | 2023.03.29 | 110000 | 2023.06.26 | [6 empty] | 110000 |  | 10000
[12 empty] | 项目管理费 | 38.72 | [11 empty] | 0 |  | 0
小计 | [12 empty] | 3872 |  | 39932300.26 |  | 20866424.29 |  | 12086562.48 |  | 1576111.16 |  |  |  | 34529097.93 |  | 4190902.07
2 | 2023 | 黑财指（农）【2023】78号 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.12.20 | 36090000 | 3609 |  | 3609 |  | 2023.2.28 | 五常市乡村振兴局 | 五常市安家镇双喜村道路硬化建设项目 | 317.24 | 黑龙江省润盛源建筑工程安装有限公司 | 3036541.26 | 2023.06.17 | 2125578.88 | 2023.06.19 | 759135.32 | 2023.06.28 | 107579.67 | 2024.07.10 |  |  | 2992293.87 | 2992293.87 | 44247.39
[12 empty] | 五常市拉林满族镇太平村道路硬化建设项目 | 398.28 | 黑龙江帝腾建设工程有限公司 | 3802297.85 | 2023.06.17 | 2661608.5 | 2023.06.19 | 950574.46 | 2023.06.28 | 121477.07 | 2023.12.07 |  |  | 3733660.03 | 3733660.03 | 68637.82
[12 empty] | 五常市五常镇桦树村道路硬化建设项目 | 179.67 | 黑龙江巨隆铸建设工程有限公司 | 1748130.59 | 2023.06.17 | 1223691.41 | 2023.06.19 | 437032.65 | 2023.06.28 | 2088.66 | 2024.07.11 |  |  | 1662812.72 | 1662812.72 | 85317.87
[12 empty] | 五常市五常镇杏花村道路硬化建设项目 | 95.71 | 黑龙江高创建筑工程有限公司 | 929421.76 | 2023.06.18 | 650595.23 | 2023.06.19 | 232355.44 | 2023.06.28 | 4545.21 | 2024.01.11 |  |  | 887495.88 | 887495.88 | 41925.88
[12 empty] | 五常市杜家镇幸福村道路硬化建设项目 | 160.31 | 黑龙江展霖建筑工程有限公司 | 1574122.86 | 2023.06.17 | 1101886 | 2023.06.19 | 393530.72 | 2023.06.28 | 37056.99 | 2024.01.02 |  |  | 1532473.71 | 1532473.71 | 41649.15
[12 empty] | 志广乡民和村道路硬化建设项目 |  | 黑龙江邦通建设工程有限公司 |  |  | 371779.92 | 2023.10.11 | [6 empty] | 371779.92
[12 empty] | 五常市志广乡东兴旺村道路硬化建设项目 | 119.7 | 黑龙江蓝涛建设有限公司 | 1045801.2 | 2023.06.18 | 732060.84 | 2023.06.21 | 261450.3 | 2023.06.28 |  |  |  |  | 993511.14 |  | 52290.06
[12 empty] | 五常市兴盛乡郎家村道路硬化建设项目 | 201.94 | 黑龙江岳轩建设工程有限公司 | 1987431.94 | 2023.06.17 | 1391202.36 | 2023.06.19 | 496857.99 | 2023.06.28 | 26654.26 | 2024.07.10 |  |  | 1914714.61 | 1914714.61 | 72717.33
[12 empty] | 五常市民意乡勇进村道路硬化建设项目 | 159.81 | 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 1566035.93 | 2023.06.17 | 1096225.15 | 2023.06.19 | 391508.98 | 2023.06.28 | 37916.58 | 2023.12.29 |  |  | 1525650.71 | 1525650.71 | 40385.22
[12 empty] | 五常市民乐朝鲜族乡双义村道路硬化建设项目 | 85.02 | 黑龙江省谨诚建筑工程有限公司 | 831554.56 | 2023.06.18 | 582088.19 | 2023.06.19 | 207888.64 | 2023.06.28 | 33896.01 | 2024.07.10 |  |  | 823872.84 | 823872.84 | 7681.72
[12 empty] | 五常市民乐朝鲜族乡振兴村道路硬化建设项目 | 113.1 | 黑龙江原野水利工程有限责任公司 | 1109414.02 | 2023.06.18 | 776589.81 | 2023.06.19 | 277353.51 | 2023.06.28 | 43831.24 | 2024.07.10 |  |  | 1097774.56 | 1097774.56 | 11639.46
[12 empty] | 牛家满族镇新甸村“黄牛养殖”产业附属设施项目 | 525.8 | 黑龙江广鑫机械设备有限公司 | 1607860 | 2023.06.25 | 1607860 | 2023.06.28 | [6 empty] | 1607860 |  | 0
[12 empty] | 牛家满族镇新甸村“黄牛养殖”产业附属设施项目 |  | 黑龙江秀刚建筑工程有限公司 | 3505430.97 | 2023.07.10 | 2453801.68 | 2023.07.24 | 701086.19 | 2023.10.11 | 304201.11 | 2024.01.10 |  |  | 3459088.98 | 3459088.98 | 46341.99
[12 empty] | 志广乡东兴旺村水稻深加工产业项目 | 300 | 江苏鹤溪机械有限公司 | 2997800 | 2023.06.12 | 2098460 | 2023.06.13 | 899340 | 2023.06.28 |  |  |  |  | 2997800 |  | 0
[12 empty] | 龙凤山镇东兴村、王家炉村玉米烘干塔设备采购项目 | 260 | 五常市恒东机械有限公司 | 2596000 | 2023.06.16 | 1817200 | 2023.06.21 | 778800 | 2023.06.28 |  |  |  |  | 2596000 |  | 0
[12 empty] | 五常市龙凤山镇东兴村与胜源村乡村旅游发展产业(基础设施建设）项目（二期） | 70.53 | [11 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | 龙凤山镇东兴村自来水管线改造项目 | 20.8 | 黑龙江铭旺建设工程有限公司 | 297097.44 | 2023.07.10 | 207968.21 | 2023.07.24 | 78804.73 | 2024.01.10 |  |  |  |  | 286772.94 | 286772.94 | 10324.5
[12 empty] | 民意乡褚家村金禾米业水稻深加工产业项目 | 500 | 漳州弘敏机电有限公司 | 5000000 | 2023.07.13 | 4893000 | 2023.07.17 | 107000 | 2023.09.20 |  |  |  |  | 5000000 |  | 0
[12 empty] | 五常市雨露计划助学补助项目 | 15 | 一卡通账户 | 124500 | 2023.05.04 | 124500 | 2023.05.04 | 25500 | 2023.11.15 |  |  |  |  | 150000 |  | -25500
[12 empty] | 2023年秋季雨露计划助学补助项目（个人农业补贴） |  |  | 33000 | 2023.11.15 | 33000 | 2023.11.15 | [6 empty] | 33000 |  | 0
[12 empty] | 2023年基础设施建设项目和产业发展项目设计费 |  | 辽宁华跃设计咨询有限公司 | 720000 | 2023.03.27 | 360900 | 2023.06.28 | [6 empty] | 360900 |  | 359100
[12 empty] | 2023年扶贫小额信贷贴息 |  |  |  |  | 27590.39 | 2023.12.21 | 20037.31 | 2024.04.11 |  |  |  |  | 47627.7 |  | -47627.7
[12 empty] | 五常市外出务工补助项目 | 50 |  |  |  | 188287.1 | 2023.12.07 | 83177 | 2024.08.12 |  |  |  |  | 271464.1 |  | -271464.1
[12 empty] | 项目管理费 | 36.09 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | 小计 | [10 empty] | 3609 |  | 34512440.38 |  | 26525873.67 |  | 7101433.24 | [5 empty] | 34346553.71 |  | 1743446.29
3 | 2023 | 黑财指(农)[2023]194号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023.05.12 | 5470000 | 547 | 547 |  |  | 23.6.12 | 五常市乡村振兴局 | 杜家镇七一村、红旗满族乡东城村大型实用型农用机械采购项目 | 191.53 | 巴彦县同利源农机商店 | 1997000 | 2023.06.24 | 1915300 | 2023.06.26 | [6 empty] | 1915300 |  | 81700
[12 empty] | 2023年基础设施建设项目和产业发展项目可行性研究报告评审费用 |  | 哈尔滨成森工程项目管理有限公司 | 83000 | 2023.06.13 | 54700 | 2023.06.28 | [6 empty] | 54700 |  | 28300
[12 empty] | （发展新型农村集体经济项目）五常市乔府大院水稻自动化生产线采购项目 | 350 | 福建宇杰自动化科技有限公司 | 3495000 | 2023.11.03 | 3495000 | 2023.11.20 | [6 empty] | 3495000 |  | 0
[12 empty] | 项目管理费 | 5.47 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | 小计 | [10 empty] | 547 |  | 5575000 |  | 5465000 | [7 empty] | 5465000 |  | 110000
4 | 2023 | 黑财指(农)[2023]195号 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023.05.12 | 4540000 | 454 |  | 454 |  | 23.6.12 | 五常市乡村振兴局 | 五常镇吴家村道路硬化建设项目 | 103.94 | 黑龙江农垦金宇建设工程有限公司 | 1013820.37 | 2023.08.07 | 304146.11 | 2023.09.11 | 608292.22 | 2023.10.11 | 46455.92 | 2024.07.10 |  |  | 958894.25 | 958894.25 | 54926.12
[12 empty] | 五常镇西郊村道路硬化建设项目 | 137.05 | 尚志市鑫泽建筑工程有限公司 | 1335206.37 | 2023.08.07 | 400561.91 | 2023.09.11 | 801123.82 | 2023.10.11 | 131337.75 | 2024.07.10 |  |  | 1333023.48 | 1333023.48 | 2182.89
[12 empty] | 杜家镇七一村、红旗满族乡东城村大型实用型农用机械采购项目 | 8.47 | 巴彦县同利源农机商店 | 1997000 | 2023.06.24 | 81700 | 2023.06.26 | [6 empty] | 81700 |  | 1915300
[12 empty] | 2023年基础设施建设项目和产业发展项目可行性研究报告评审费用 |  | 哈尔滨成森工程项目管理有限公司 | 83000 | 2023.06.13 | 28300 | 2023.06.28 | [6 empty] | 28300 |  | 54700
[12 empty] | 二河乡双河村、小山子镇国庆村、向阳镇中源村、拉林镇满族镇石人村小型实用型农用机械采购项目 | 200 | 延寿县盛源农机经销处 | 1997800 | 2023.06.24 | 1398460 | 2023.06.26 | 599340 | 2023.06.28 |  |  |  |  | 1997800 |  | 0
[12 empty] | 五常市2023年基础设施建设项目和产业项目风险评估费用 |  | 哈尔滨久旺科技有限公司 | 30000 | 2023.03.25 | [8 empty] | 0
[12 empty] | 项目管理费 | 4.54 |  | 17100 |  | 17100 | 2023.12.05 | [6 empty] | 17100 |  | 0
|  | 小计 | [10 empty] | 454 |  | 6473926.74 |  | 2230268.02 |  | 2008756.04 | [5 empty] | 4416817.73 |  | 123182.27
5 | 2023 | 哈财指（农）【2023】91号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023.02.07 | 5920000 | 592 |  |  | 592 |  | 五常市乡村振兴局 | 五常市沙河子镇石头河子村道路硬化建设项目 | 260.53 | 黑龙江中拓建设有限公司 | 2568930.42 | 2023.06.19 | 1798251.29 | 2023.06.21 | 642232.61 | 2023.06.28 |  |  |  |  | 2440483.9 | 2729592.59 | 128446.52
[12 empty] | 五常市小山子镇双胜村道路硬化建设项目 | 230 | 黑龙江顺堃建设工程有限公司 | 2275584.4 | 2023.06.19 | 1592909.08 | 2023.06.21 | 568896.1 | 2023.06.28 | 36967.51 | 2024.07.10 |  |  | 2198772.69 | 2198772.69 | 76811.71
[12 empty] | 五常市志广乡长富村道路硬化建设项目 | 101.47 | 黑龙江洋旗建筑工程有限公司 | 998339.54 | 2023.06.18 | 698837.68 | 2023.06.20 | 249584.89 | 2023.06.28 |  |  |  |  | 948422.57 | 890392.4 | 49916.97
|  |  | 小计 | [9 empty] | 592 |  | 5842854.36 |  | 4089998.05 |  | 1460713.6 | [5 empty] | 5587679.16 |  | 255175.2
6 | 2023 | 黑财指（农）[2023]36号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 2022.11.29 | 670000 | 67 | 67 |  |  |  | 五常市民族宗教事务局 | 民乐乡民乐村购置农机设备项目 | 66.33 | 巴彦县同利源农机商店 | 661200 | 2023.5.12 | 661200 | [7 empty] | 661200 |  | 0
[12 empty] | 项目管理费 | 0.67 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 小计 | [9 empty] | 67 |  | 661200 |  | 661200 | [7 empty] | 661200 |  | 0
注：总资金9141万元，已拨5054.60万元（中省4499.53万元，哈555.07万元）

## 2024年衔接资金基本情况统计表
五常市2024年度财政衔接推进乡村振兴资金支出情况表
[29 empty] | 23170000 | 12980000 | 36150000
序号 | 年度 | 指标文号 | 指标摘要内容 | 收文时间 | 指标金额 | 资金来源（万元） |  |  |  | 指标下达时间 | 下达单位名称 | 指标用途（政府批复） |  | 资金拨付情况 | [11 empty] | 结算评审金额 | 资金结余 | 备注 | 中央资金已支出 | 省级资金已支出 | 中省资金已支出 | 总支出率 | 剩余资金
[6 empty] | 合计 | 中央财 政资金 | 省级财 政资金 | 市级财政资金 |  |  | 项目名称 | 金额 | 施工（中标）单位 | 合同（中标）金额 | 合同签订时间 | 第一次拨付 | 拨付时间 | 第二次拨付 | 拨付时间 | 第三次拨付 | 拨付时间 | 第四次拨付 | 拨付时间 | 已拨资金合计 |  |  |  | 21617638.65 | 11680099.42 | 33297738.07 |  | 2852261.93
[5 empty] | 3615 | 3615 | 2317 | 1298 | 0 |  |  |  | 36150000 | [11 empty] | 33297738.07 |  | 2852261.93 |  | 93.3% | 89.99% | 92.11% | 92.11%
1 | 2024 | 黑财指（农）【2024】18号 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务） | 2024.01.02 | 245 | 245 | 245 |  |  |  | 林草局 | 五常市小黑河林场白鲜皮种植项目 |  | 黑龙江勃涵工程项目服务有限公司 | 1085025 | 2024.07.11 | 542512.5 | 2024.07.12 | 542512.5 | 2024.10.11 |  |  |  |  | 1085025 |  |  |  | 1
[12 empty] | 五常市小黑河林场白鲜皮种植项目购买苗木款和人工 |  | 富裕县杨松源林业有限公司 | 767000 | 2024.07.11 | 383500 | 2024.07.12 | 113500 | 2024.07.30 | 270000 | 2024.07.30 |  |  | 767000 |  |  |  | 1
[12 empty] | 五常市小黑河林场白鲜皮种植基础设施建设 |  | 黑龙江盈方建设工程有限公司 | 291064.22 | 2024.06.05 | 87319.26 | 2024.07.12 | [6 empty] | 87319.26 |  |  |  | 0.3
[12 empty] | 五常市小黑河林场白鲜皮种植项目购买化肥 |  | 黑龙江多麦生物科技有限公司 | 250800 | 2024.07.11 | 125400 | 2024.07.12 | 125400 | 2024.07.30 |  |  |  |  | 250800 |  |  |  | 1
[25 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
小计 | [12 empty] | 0 |  | 2393889.22 |  | 1138731.76 |  | 781412.5 |  | 270000 |  |  |  | 2190144.26 |  | 0 |  | 0.91489
2 | 2024 | 黑财指（农）【2024】19号 | 黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知 | 2024.01.02 | 1854 | 1854 | 1854 |  |  |  | 五常市乡村振兴局 | 五常市2024年乡村振兴衔接资金项目可研评估费用 | 18.54 | 哈尔滨成森工程项目管理有限公司 | 30000 | 2024.03.08 | 30000 | 2024.04.23 | [6 empty] | 30000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 五常市2024年乡村振兴衔接资金项目风险评估费用 |  | 哈尔滨久旺科技有限公司 | 20000 | 2024.02.20 | 20000 | 2024.04.23 | [6 empty] | 20000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 五常市2024年乡村振兴衔接资金项目可行性研究报告编制费用 |  | 黑龙江省隆傲建设工程咨询有限责任公司 | 35000 | 2024.02.05 | 35000 | 2024.04.23 | [6 empty] | 35000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 五常市2024年中央财政乡村振兴衔接资金项目图纸及预算编制费用 |  | 鑫茂工程设计有限公司 | 141900 | 2024.03.05 | 99330 | 2024.04.23 | [6 empty] | 99330 |  | 42570 |  | 0.7
[12 empty] | 五常市2024年省级财政乡村振兴衔接资金项目图纸及预算编制费用 |  | 黑龙江省蓝鼎建设工程咨询有限公司 | 131450 | 2024.03.05 | 1070 | 2024.04.23 | [6 empty] | 1070 |  | 130380 |  | 0.00814
[25 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 背荫河镇蓝旗村鲜食玉米深加工产业项目 | 360 | 诸城精彩机械制造有限公司 | 3595300 | 2024.05.06 | 1797650 | 2024.05.22 | 1797650 | 2024.06.25 |  |  |  |  | 3595300 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 兴盛乡辛家村和牛养殖产业项目（续建） | 240 | 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 | 2266123.62 | 2024.08.19 | 679837.09 | 2024.08.28 | 1133061.81 | 2024.10.15 |  |  |  |  | 1812898.9 |  | 453224.72 |  | 0.8
[12 empty] | 乔府大院爱家车间粥米杂粮深加工设备采购项目-发展新型农村主体经济（6个村）包1 | 300 | 上海松川远亿机械设备有限公司 | 2637620 | 2024.06.06 | 1318810 | 2024.06.20 | 1318810 | 2024.08.12 |  |  |  |  | 2637620 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 乔府大院爱家车间粥米杂粮深加工设备采购项目-发展新型农村主体经济（6个村）包2 |  | 安徽美亚智联科技有限责任公司 | 357000 | 2024.06.06 | 178500 | 2024.06.20 | 178500 | 2024.08.12 |  |  |  |  | 357000 |  |  |  | 1
[12 empty] | 五常镇西郊村天野绿色食品加工产业项目-包3-解冻机清洗组 | 400 | 诸城市利德机械有限责任公司 | 448000 | 2024.05.06 | 224000 | 2024.05.22 | 224000 | 2024.08.28 |  |  |  |  | 448000 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 五常镇西郊村天野绿色食品加工产业项目-包1-高温杀菌锅 |  | 诸城市中远机械有限公司 | 1076000 | 2024.05.22 | 538000 | 2024.05.28 | 538000 | 2024.07.22 |  |  |  |  | 1076000 |  |  |  | 1
[12 empty] | 五常镇西郊村天野绿色食品加工产业项目-包2-零下45度制冷组 |  | 武汉鑫江车冷机系统成套设备有限公司 | 2462686 | 2024.05.06 | 1231343 | 2024.05.22 | 1231343 | 2024.06.25 |  |  |  |  | 2462686 |  |  |  | 1
[12 empty] | 牛家满族镇政富村道路硬化建设项目 | 98.46 | 中简建设集团有限公司 | 837523.81 | 2024.05.06 | 251257.14 | 2024.05.22 | 418761.91 | 2024.06.25 | 131261.76 | 2024.11.11 |  |  | 801280.81 | 801280.81 | 36243 |  | 0.95673
[12 empty] | 八家子乡付家村道路硬化建设项目 | 203.3 | 黑龙江省正润水利水电工程有限公司 | 1763652.03 | 2024.05.06 | 529095.61 | 2024.05.22 | 881826.02 | 2024.06.25 | 307734.83 | 2024.11.11 |  |  | 1718656.46 | 1718656.46 | 44995.57 |  | 0.97449
[12 empty] | 拉林满族镇西黄旗村道路硬化建设项目 | 227.24 | 黑龙江晟硕建设工程有限公司 | 1971335.16 | 2024.05.06 | 591400.55 | 2024.05.22 | 394267.03 | 2024.06.25 | 591400.55 | 2024.07.11 | 341491.47 | 2024.11.11 | 1918559.6 | 1918559.6 | 394267.03 |  | 0.97323
[12 empty] | 山河镇福安村道路硬化建设项目 | 6.46 | 黑龙江省睿杰建设工程有限公司 | 64600 | 2024.05.06 | 64600 | 2024.05.22 | [6 empty] | 64600 |  | 0 |  | 1
[12 empty] | 龙凤山镇胜源村旅游开发工程水毁项目 |  | 黑龙江兴迈建设工程有限公司 | 193000 | 2023.08.10 | 191292.62 | 2024.07.22 | [6 empty] | 191292.62 | 191292.62 | 1707.38 |  | 0.99115
[25 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  | 0
[25 empty] | 0 |  | 0
[25 empty] | 0 |  | 0
[25 empty] | 0 |  | 0
[25 empty] | 0 |  | 0
|  | 小计 | [10 empty] | 1854 |  | 18031190.62 |  | 7781186.01 |  | 8116219.77 | [5 empty] | 17269294.39 |  | 1103387.7 |  | 0.95775
3 | 2024 | 黑财指（农）【2024】20号 | 黑龙江省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知 | 2024.01.02 | 1157 | 1157 |  | 1157 |  |  | 五常市乡村振兴局 | 长山乡因灾设置公益性岗位补助 | 77.65 |  |  |  | 15800 | 2024.04.23 | [6 empty] | 15800 |  | -15800 |  | #DIV/0!
[12 empty] | 兴盛乡因灾设置公益性岗位补助 |  |  |  |  | 3000 | 2024.04.23 | [6 empty] | 3000 |  | -3000 |  | #DIV/0!
[12 empty] | 卫国乡因灾设置公益性岗位补助 |  |  |  |  | 12000 | 2024.04.23 | [6 empty] | 12000 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 安家镇因灾设置公益性岗位补助 |  |  |  |  | 2550 | 2024.04.23 | [6 empty] | 2550 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 冲河镇因灾设置公益性岗位补助 |  |  |  |  | 180000 | 2024.04.23 | [6 empty] | 180000 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 五常镇因灾设置公益性岗位补助 |  |  |  |  | 56800 | 2024.04.23 | [6 empty] | 56800 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 小山子镇因灾设置公益性岗位补助 |  |  |  |  | 12750 | 2024.04.23 | [6 empty] | 12750 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 背荫河镇因灾设置公益性岗位补助 |  |  |  |  | 9900 | 2024.04.23 | [6 empty] | 9900 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 向阳镇因灾设置公益性岗位补助 |  |  |  |  | 114000 | 2024.04.23 | [6 empty] | 114000 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 2024年外出务工交通补助及生产奖补 |  |  |  |  | 231941.5 | 2024.09.29 | [6 empty] | 231941.5
[12 empty] | 脱贫出列村田间路及硬化道路水毁维修项目 | 242 | 黑龙江中拓建设有限公司 | 1220600 | 2023.08.10 | 1178704.38 | 2024.04.23 | [6 empty] | 1178704.38 |  |  |  | 0.96568
[12 empty] | 以前年度扶贫资金投入贫困村项目水毁维修项目 |  | 黑龙江中拓建设有限公司 | 156100 | 2023.08.10 | 125446.3 | 2024.04.23 | [6 empty] | 125446.3 |  |  |  | 0.80363
[12 empty] | 沙河子镇石头河子村硬化道路水毁维修项目 |  | 黑龙江中拓建设有限公司 | 790000 | 2023.08.10 | 625939.97 | 2024.04.23 | [6 empty] | 625939.97 |  |  |  | 0.79233
[25 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 山河镇福安村道路硬化建设项目 | 293.97 | 黑龙江省睿杰建设工程有限公司 | 2472155.02 | 2024.05.06 | 696426.51 | 2024.05.22 | 507351 | 2024.06.25 | 761026.51 | 2024.07.24 | 438585.68 | 2024.11.11 | 2403389.7 | 2467989.7 |  |  | 0.97218
[12 empty] | 红旗满族乡东林村道路硬化建设项目 | 116.18 | 黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 981784.41 | 2024.05.06 | 294535.32 | 2024.05.22 | 490892.21 | 2024.06.25 | 188738.47 | 2024.11.11 |  |  | 974166 | 974166 |  |  | 0.99224
[12 empty] | 小山子镇国庆村道路硬化建设项目 | 134.96 | 黑龙江省宸阊路桥工程有限公司 | 1188322.5 | 2024.05.07 | 356496.75 | 2024.05.22 | 594161.25 | 2024.09.24 |  |  |  |  | 950658 |  |  |  | 0.8
[12 empty] | 冲河镇小黑河村道路硬化建设项目 | 237.53 | 黑龙江广汇建筑安装有限公司 | 2029995.91 | 2024.05.06 | 608998.77 | 2024.05.22 | 1014497.96 | 2024.06.25 | 342670.42 | 2024.11.11 |  |  | 1966167.15 | 1966167.15 |  |  | 0.96856
[12 empty] | 安家镇双喜村硬化道路水毁维修项目 |  | 黑龙江省润盛源建筑工程安装有限公司 | 29100 | 2023.08.10 | 28961.2 | 2024.05.22 | [6 empty] | 28961.2 | 28961.2 |  |  | 0.99523
[12 empty] | 兴盛乡郎家村硬化道路水毁维修项目 |  | 黑龙江岳轩建设工程有限公司 | 31200 | 2023.08.10 | 30696.93 | 2024.05.09 | [6 empty] | 30696.93 | 30696.93 |  |  | 0.98388
[12 empty] | 五常市2024年春季、秋季雨露计划助学补助项目 | 20 |  |  |  | 52500 | 2024.05.22 | 45000 | 2024.10.15 | 19500 | 2024.11.11 |  |  | 117000 |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | 五常市镇莲花村道路硬化建设项目（二标）（王粉房屯、沈家屯、江家屯、刘祥屯） |  | 黑龙江蓝涛建设有限公司 | 2625660.23 | 2024.08.19 | 1033152.51 | 2024.10.22 | [6 empty] | 1033152.51 |  |  |  | 0.39348
[12 empty] | 省级衔接资金监理费 | 34.71 | 黑龙江省龙泉建筑工程监理有限公司 | 109137.09 | 2024.05.06 | 21827.42 | 2024.06.20 | [6 empty] | 21827.42 |  |  |  | 0.2
[12 empty] | 衔接资金监理费 |  | 黑龙江执宪工程项目管理有限公司 | 101734.85 | 2024.05.06 | 20346.97 | 2024.06.20 | [6 empty] | 20346.97 |  |  |  | 0.2
[12 empty] | 省级财政乡村振兴衔接资金项目图纸及预算编制费用 |  | 黑龙江省蓝鼎建设工程咨询有限公司 | 131450 | 2024.03.05 | 90945 | 2024.06.20 | [6 empty] | 90945 |  |  |  | 0.69186
[12 empty] | 乡村振兴衔接资金项目图纸及预算编制费用 |  | 华跃设计咨询有限公司 | 130500 | 2024.03.05 | 91350 | 2024.06.20 | [6 empty] | 91350 |  |  |  | 0.7
[12 empty] | 中央衔接资金监理费 |  | 鸿庆工程管理有限公司 | 74531.93 | 2024.05.06 | 14906.39 | 2024.06.20 | [6 empty] | 14906.39 |  | 59625.54 |  | 0.2
[25 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 小计 | [10 empty] | 1157 |  | 12072271.94 |  | 5909975.92 | [7 empty] | 10312399.42 |  | 40825.54 |  | 0.85422
5 | 2023 | 黑财指（农）【2024】166号 | 黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知 | 2024.05.29 | 218 | 218 | 218 |  |  |  | 五常市乡村振兴局 | 五常市镇莲花村道路硬化建设项目（一标）（朱家屯） | 215.82 | 黑龙江泽熙建设工程有限公司 | 3073155.39 | 2024.08.19 | 921946.62 | 2024.08.28 | 307315.54 | 2024.09.26 | 141239.77 | 2024.10.22 |  |  | 1370501.93 |  | 1702653.46 |  | 0.44596
[12 empty] | 五常市镇莲花村道路硬化建设项目（二标）（王粉房屯、沈家屯、江家屯、刘祥屯） |  | 黑龙江蓝涛建设有限公司 | 2625660.23 | 2024.08.19 | 787698.07 | 2024.08.28 | [6 empty] | 787698.07 |  |  |  | 0.3
[12 empty] | 项目管理费 | 2.18 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
[25 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 小计 | [9 empty] | 218 |  | 5698815.62 |  | 1709644.69 |  | 307315.54 | [5 empty] | 2158200 |  | 1702653.46 |  | 0.37871
6 | 2023 | 黑财指（农）【2024】167号 | 黑龙江省财政厅关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知 | 2024.05.29 | 141 | 141 |  | 141 |  |  | 五常市乡村振兴局 | 五常市镇莲花村道路硬化建设项目（一标）（朱家屯） | 136.77 | 黑龙江泽熙建设工程有限公司 | 3073155.39 | 2024.08.19 | 1088022.39 | 2024.10.22 | [6 empty] | 1088022.39 |  | 1985133 |  | 0.35404
[12 empty] | 五常市镇莲花村道路硬化建设项目（二标）（王粉房屯、沈家屯、江家屯、刘祥屯） |  | 黑龙江蓝涛建设有限公司 | 2625660.23 | 2024.08.19 | 279677.61 | 2024.10.22 | [6 empty] | 279677.61 |  | 2345982.62 |  | 0.10652
[12 empty] | 项目管理费 | 4.23 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 小计 | [9 empty] | 141 |  | 5698815.62 |  | 1367700 | [7 empty] | 1367700 |  | 4331115.62 |  | 0.24
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!