## 总表
附件1
五常市2025年《巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库情况表》
填报单位：五常市乡村振兴局 |  |  |  | 联系人：刘杨 |  |  | 联系电话：18846192567
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模及来源（万元） |  | 联农带农机制 | [7 empty] | 绩效目标 | 备注
联系电话：18846192567 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  | 资金规模（万元） | 资金来源 | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  |  |  | 预计收益情况
[16 empty] | 脱贫户及监测户户数 | 脱贫户及监测户人口人数 | 非脱贫户户数 | 非脱贫人口人数 | 总收益 | 脱贫户及监测户总收益
5664.37
1 | 2025 | 冲河镇小黑河村道路硬化建设项目（岳家店屯、中央山屯、小黑河屯） | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 冲河镇小黑河村 | 新建 | 新建硬化道路5069米，涵洞352米。 | 2025.5 | 2025.9 | 冲河镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 315.23 | 财政专项资金 |  |  | 11 | 21 |  |  |  |  | 新建冲河镇小黑河村屯内路里程≥5069米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
2 | 2025 | 常堡乡廿家村道路硬化建设项目（廿家屯、付家屯） | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 常堡乡廿家村 | 新建 | 新建硬化道路2451米，涵洞72米。 | 2025.5 | 2025.9 | 常堡乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 144.45 | 财政专项资金 |  |  | 15 | 23 |  |  |  |  | 新建常堡乡廿家村屯内路里程≥2451米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
3 | 2025 | 常堡乡兴利村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 常堡乡兴利村 | 新建 | 新建硬化道路1935米，涵洞120米。 | 2025.5 | 2025.9 | 常堡乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 114.91 | 财政专项资金 |  |  | 5 | 8 |  |  |  |  | 新建常堡乡兴利村屯内路里程≥1935米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
4 | 2025 | 营城子乡计家村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 营城子乡计家 | 新建 | 新建硬化道路5292米，涵洞208米。 | 2025.5 | 2025.9 | 营城子满族乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 277.67 | 财政专项资金 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 新建营城子乡计家村屯内路里程≥5292米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
5 | 2025 | 兴盛乡红星村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 兴盛乡红星村 | 新建 | 新建硬化道路3574米，涵洞168米。 | 2025.5 | 2025.9 | 兴盛乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 221.07 | 财政专项资金 |  |  | 11 | 23 |  |  |  |  | 新建兴盛乡红星村屯内路里程≥3574米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
6 | 2025 | 红旗满族乡东城村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 红旗满族乡东城村 | 新建 | 新建硬化道路5373米，涵洞50米。 | 2025.5 | 2025.9 | 红旗满族乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 283.06 | 财政专项资金 |  |  | 12 | 23 |  |  |  |  | 新建红旗满族乡东城村屯内路里程≥5373米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
7 | 2025 | 杜家镇郑兴村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 杜家镇郑兴村 | 新建 | 新建硬化道路1606米，涵洞48米。 | 2025.5 | 2025.9 | 杜家镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 84.91 | 财政专项资金 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 新建红杜家镇郑兴村屯内路里程≥1606米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
8 | 2025 | 志广乡群兴村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 志广乡群兴村 | 新建 | 新建硬化道路3024米，涵洞98米。 | 2025.5 | 2025.9 | 志广乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 176.63 | 财政专项资金 |  |  | 7 | 16 |  |  |  |  | 新建红志广乡群兴村屯内路里程≥3024米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
9 | 2025 | 小山子镇胜远村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 小山子镇胜远村 | 新建 | 新建硬化道路3842米，涵洞142米。 | 2025.5 | 2025.9 | 小山子镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 203.04 | 财政专项资金 |  |  | 9 | 16 |  |  |  |  | 新建小山子镇胜远村屯内路里程≥3842米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
10 | 2025 | 山河镇长胜村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 山河镇长胜村 | 新建 | 新建硬化道路2525米，涵洞109米。 | 2025.5 | 2025.9 | 山河镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 155.7 | 财政专项资金 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 新建山河镇长胜村屯内路里程≥2525米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
11 | 2025 | 龙凤山镇胜源村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 龙凤山镇胜源村 | 新建 | 新建硬化道路2301.5米，涵洞162米。 | 2025.5 | 2025.9 | 龙凤山镇胜源村 | 五常市乡村振兴局 | 136.03 | 财政专项资金 |  |  | 9 | 15 |  |  |  |  | 新建龙凤山镇胜源村屯内路里程≥2301.5米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
12 | 2025 | 牛家满族镇民旗村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 牛家满族镇民旗村 | 新建 | 新建硬化道路3359米，涵洞156米。 | 2025.5 | 2025.9 | 牛家满族镇民旗村 | 五常市乡村振兴局 | 208.31 | 财政专项资金 |  |  | 6 | 14 |  |  |  |  | 新建牛家满族镇民旗村屯内路里程≥3359米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
13 | 2025 | 向阳镇致富村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 向阳镇致富村 | 新建 | 新建硬化道路3812米，涵洞162米。 | 2025.5 | 2025.9 | 向阳镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 205.93 | 财政专项资金 |  |  | 7 | 11 |  |  |  |  | 新建向阳镇致富村屯内路里程≥3812米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
14 | 2025 | 沙河子镇北沙河子村路边沟硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 沙河子镇北沙河子村 | 新建 | 新建浆砌片石梯形边沟4826米，涵洞312米。 | 2025.5 | 2025.9 | 沙河子镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 505.69 | 财政专项资金 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 新建沙河子镇北沙河子村屯内浆砌片石梯形边沟里程≥4826米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
15 | 2025 | 民意乡草庙村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 民意乡草庙村 | 新建 | 新建硬化道路3607米，涵洞104米。 | 2025.5 | 2025.9 | 民意乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 217.4 | 财政专项资金 |  |  | 16 | 36 |  |  |  |  | 新建民意乡草庙村屯内路里程≥3607米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
16 | 2025 | 拉林镇满族镇后红村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 拉林镇满族镇后红村 | 新建 | 新建硬化道路6258米，涵洞226米。 | 2025.5 | 2025.9 | 拉林满族镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 384.34 | 财政专项资金 |  |  | 4 | 10 |  |  |  |  | 新建拉林镇满族镇后红村屯内路里程≥6258米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
17 | 2025 | 龙凤山镇石庙子村水稻烘干塔采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 龙凤山镇石庙子村 | 新建 | 采购水稻烘干塔一套 | 2025.3 | 2025.8 | 龙凤山镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 300 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 13 | 25 |  |  |  |  | 采购水稻烘干塔一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
18 | 2025 | 杜家镇杜家村水稻烘干塔采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 杜家镇杜家村 | 新建 | 采购水稻烘干塔一套 | 2025.3 | 2025.8 | 杜家镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 260 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 9 | 13 |  |  |  |  | 采购水稻烘干塔一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
19 | 2025 | 民意乡草庙村鲜食玉米加工设备采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 民意乡草庙村 | 新建 | 采购鲜食玉米加工设备一套 | 2025.3 | 2025.8 | 民意乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 400 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 16 | 36 |  |  |  |  | 采购鲜食玉米加工设备一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
20 | 2025 | 长山乡青松村玉米烘干塔采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 长山乡青松村 | 新建 | 采购玉米烘干塔一套 | 2025.3 | 2025.8 | 长山乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 260 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 7 | 9 |  |  |  |  | 采购玉米烘干塔一座，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
21 | 2025 | 向阳镇齐船口村鲜食玉米加工设备采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 向阳镇齐船口村 | 新建 | 采购鲜食玉米加工设备一套 | 2025.3 | 2025.8 | 向阳镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 320 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 4 | 9 |  |  |  |  | 采购鲜食玉米加工设备一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
22 | 2025 | 乔府大院免淘米生产线设备采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 杜家镇半截河子村 | 新建 | 采购免淘米生产加工设备一套 | 2025.3 | 2025.8 | 杜家镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 400 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 63 | 101 |  |  |  |  | 采购免淘米生产加工设备一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
23 | 2025 | 2025年外出务工补助、小额信贷贴息项目 | 补助类项目 | 补助类项目 | 五常市 | 新建 | 公益类脱贫人口各类补助、小额信贷贴息 | 2025.1 | 2025.12 | 五常市乡村振兴局 | 五常市乡村振兴局 | 30 | 财政专项资金 |  |  | 1952 | 3588 |  |  |  |  | 公益类脱贫人口各类补助、小额信贷贴息，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
24 | 2025 | 2025年“雨露计划”助学补助项目 | 补助类项目 | 补助类项目 | 五常市 | 新建 | 雨露计划助学补助 | 2025.1 | 2025.12 | 五常市乡村振兴局 | 五常市乡村振兴局 | 10 | 财政专项资金 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 雨露计划助学补助，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
25 | 2025 | 项目管理费项目 | 其他类项目 | 其他类项目 | 五常市 | 新建 | 项目可研设计、招标、监理等相关费用 | 2025.1 | 2025.12 | 五常市乡村振兴局 | 五常市乡村振兴局 | 50 | 财政专项资金 |  |  | 1952 | 3588 |  |  |  |  | 项目可研设计、招标、监理等相关费用，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。