## 总表
附件1
五常市2024年《巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库情况表》
填报单位：五常市乡村振兴局 |  |  |  | 联系人：刘杨 |  |  | 联系电话：18846192567
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模及来源（万元） |  | 联农带农机制 | [7 empty] | 绩效目标 | 备注
联系电话：18846192567 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  | 资金规模（万元） | 资金来源 | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  |  |  | 预计收益情况
[16 empty] | 脱贫户及监测户户数 | 脱贫户及监测户人口人数 | 非脱贫户户数 | 非脱贫人口人数 | 总收益 | 脱贫户及监测户总收益
18326.16
1 | 2024 | 牛家满族镇政富村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 牛家满族镇政富村 | 新建 | 新建硬化道路1599米，涵洞30米。 | 2024.5 | 2024.9 | 牛家满族镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 98.46 | 财政专项资金 |  |  | 6 | 10 |  |  |  |  | 新建牛家镇政富村屯内路里程≥1599米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
2 | 2024 | 五常镇西郊村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 五常镇西郊村 | 新建 | 新建硬化道路3137米，涵洞84米。 | 2024.5 | 2024.9 | 五常镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 141.98 | 财政专项资金 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 新建五常镇西郊村屯内路里程≥3137米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
3 | 2024 | 杜家镇七一村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 杜家镇七一村 | 新建 | 新建硬化道路3028米，涵洞168米。 | 2024.5 | 2024.9 | 杜家镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 200.44 | 财政专项资金 |  |  | 7 | 11 |  |  |  |  | 新建杜家镇七一村屯内路里程≥3028米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
4 | 2024 | 杜家镇幸福村路边沟建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 杜家镇幸福村 | 新建 | 新建路边沟3950米。 | 2024.5 | 2024.9 | 杜家镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 90.85 | 财政专项资金 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 新建杜家镇幸福村屯内路里程≥3950米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
5 | 2024 | 山河镇福安村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 山河镇福安村 | 新建 | 新建道路硬化4290米，涵洞166米。 | 2024.5 | 2024.9 | 山河镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 300.43 | 财政专项资金 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 新建山河镇福安村屯内路里程≥4290米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
6 | 2024 | 志广乡双丰村硬化道路建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 志广乡双丰村 | 新建 | 新建道路硬化5095米，涵洞308米。 | 2024.5 | 2024.9 | 志广乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 307.75 | 财政专项资金 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 新建志广乡双丰村屯内路里程≥5095米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
7 | 2024 | 志广乡群兴村路边沟建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 志广乡群兴村 | 新建 | 新建路边沟2430米。 | 2024.5 | 2024.9 | 志广乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 55.89 | 财政专项资金 |  |  | 6 | 14 |  |  |  |  | 新建志广乡群兴村屯内路里程≥2430米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
8 | 2024 | 红旗满族乡东林村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 红旗满族乡东林村 | 新建 | 新建硬化道路1798米，涵洞48米。 | 2024.5 | 2024.9 | 红旗满族乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 116.18 | 财政专项资金 |  |  | 12 | 16 |  |  |  |  | 新建红旗满族乡东林村屯内路里程≥1798米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
9 | 2024 | 小山子镇国庆村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 小山子镇国庆村 | 新建 | 新建硬化道路2247米，涵洞144米。 | 2024.5 | 2024.9 | 小山子镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 134.96 | 财政专项资金 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 新建小山子镇国庆村屯内路里程≥2247米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
10 | 2024 | 小山子镇双利村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 小山子镇双利村 | 新建 | 新建硬化道路3392米，涵洞150米。 | 2024.5 | 2024.9 | 小山子镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 225.36 | 财政专项资金 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 新建小山子镇双利村屯内路里程≥3392米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
11 | 2024 | 长山乡爱民村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 长山乡爱民村 | 新建 | 新建硬化道路1007米，涵洞18米。 | 2024.5 | 2024.9 | 长山乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 66.53 | 财政专项资金 |  |  | 3 | 7 |  |  |  |  | 新建长山乡爱民村屯内路里程≥1007米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
12 | 2024 | 长山乡日升村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 长山乡日升村 | 新建 | 新建硬化道路3005米，涵洞30米。 | 2024.5 | 2024.9 | 长山乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 182.4 | 财政专项资金 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 新建长山乡日升村屯内路里程≥3005米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
13 | 2024 | 二河乡裕民村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 二河乡裕民村 | 新建 | 新建硬化道路2947米，涵洞186米。 | 2024.5 | 2024.9 | 二河乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 211.55 | 财政专项资金 |  |  | 4 | 9 |  |  |  |  | 新建二河乡裕民村屯内路里程≥2947米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
14 | 2024 | 冲河镇小黑河村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 冲河镇小黑河村 | 新建 | 新建硬化道路6679米，涵洞336米。 | 2024.5 | 2024.9 | 冲河镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 466.34 | 财政专项资金 |  |  | 10 | 18 |  |  |  |  | 新建冲河镇小黑河村内路里程≥6679米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
15 | 2024 | 常堡乡常堡村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 常堡乡常堡村 | 新建 | 新建硬化道路2195米，涵洞86米。 | 2024.5 | 2024.9 | 常堡乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 131.48 | 财政专项资金 |  |  | 22 | 44 |  |  |  |  | 新建常堡乡常堡村屯内路里程≥2195米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
16 | 2024 | 常堡乡廿家村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 常堡乡廿家村 | 新建 | 新建硬化道路786米，涵洞40米。 | 2024.5 | 2024.9 | 常堡乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 49.83 | 财政专项资金 |  |  | 16 | 26 |  |  |  |  | 新建常堡乡廿家村屯内路里程≥786米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
17 | 2024 | 卫国乡保家村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 卫国乡保家村 | 新建 | 新建硬化道路6041米，涵洞250米。 | 2024.5 | 2024.9 | 卫国乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 402.3 | 财政专项资金 |  |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 新建卫国乡保家村屯内路里程≥6041米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
18 | 2024 | 营城子满族乡计家村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 营城子满族乡计家村 | 新建 | 新建硬化道路5292米，涵洞172米。 | 2024.5 | 2024.9 | 营城子满族乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 314.73 | 财政专项资金 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 新建营城子满族乡计家村屯内路里程≥5292米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
19 | 2024 | 八家子乡付家村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 八家子乡付家村 | 新建 | 新建硬化道路3337米，涵洞146米。 | 2024.5 | 2024.9 | 八家子乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 203.3 | 财政专项资金 |  |  | 24 | 36 |  |  |  |  | 新建八家子乡付家村屯内路里程≥3337米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
20 | 2024 | 民乐朝鲜族乡新乐村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 民乐朝鲜族乡新乐村 | 新建 | 新建硬化道路5188米，涵洞128米。 | 2024.5 | 2024.9 | 民乐朝鲜族乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 302.04 | 财政专项资金 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 新建民乐朝鲜族乡新乐村屯内路里程≥5188米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
21 | 2024 | 兴盛乡辛家村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 兴盛乡辛家村 | 新建 | 新建硬化道路3574米，涵洞132米。 | 2024.5 | 2024.9 | 兴盛乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 202.49 | 财政专项资金 |  |  | 7 | 13 |  |  |  |  | 新建兴盛乡辛家村屯内路里程≥3574米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
22 | 2024 | 兴盛乡红星村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 兴盛乡红星村 | 新建 | 新建硬化道路2885米，涵洞120米。 | 2024.5 | 2024.9 | 兴盛乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 250.49 | 财政专项资金 |  |  | 11 | 22 |  |  |  |  | 新建兴盛乡红星村屯内路里程≥2885米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
23 | 2024 | 民意乡勇进村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 民意乡勇进村 | 新建 | 新建硬化道路800米，涵洞12米。 | 2024.5 | 2024.9 | 民意乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 51.9 | 财政专项资金 |  |  | 9 | 20 |  |  |  |  | 新建民意乡勇进村屯内路里程≥800米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
24 | 2024 | 民意乡草庙村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 民意乡草庙村 | 新建 | 新建硬化道路3607米，涵洞96米。 | 2024.5 | 2024.9 | 民意乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 250.01 | 财政专项资金 |  |  | 17 | 38 |  |  |  |  | 新建民意乡草庙村屯内路里程≥3607米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
25 | 2024 | 兴隆乡新兴村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 兴隆乡新兴村 | 新建 | 新建硬化道路4526米，涵洞166米。 | 2024.5 | 2024.9 | 兴隆乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 304.16 | 财政专项资金 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 新建兴隆乡新兴村屯内路里程≥4526米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
26 | 2024 | 拉林满族镇西黄旗村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 拉林满族镇西黄旗村 | 新建 | 新建硬化道路3600米，涵洞102米。 | 2024.5 | 2024.9 | 拉林满族镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 227.24 | 财政专项资金 |  |  | 10 | 18 |  |  |  |  | 新建拉林满族镇西黄旗村屯内路里程≥3600米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
27 | 2024 | 拉林满族镇正黄村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 拉林满族镇正黄村 | 新建 | 新建硬化道路2899米，涵洞1901米。 | 2024.5 | 2024.9 | 拉林满族镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 205.75 | 财政专项资金 |  |  | 10 | 21 |  |  |  |  | 新建拉林满族镇正黄村屯内路里程≥2899米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
28 | 2024 | 拉林满族镇后红村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 拉林满族镇后红村 | 新建 | 新建硬化道路6258米，涵洞176米，井位提升13个。 | 2024.5 | 2024.9 | 拉林满族镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 441.55 | 财政专项资金 |  |  | 4 | 11 |  |  |  |  | 新建拉林满族镇后红村屯内路里程≥6258米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
29 | 2024 | 山河镇兴旺村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 山河镇兴旺村 | 新建 | 新建硬化道路7791米，涵洞90米，井位提升1个。 | 2024.5 | 2024.9 | 山河镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 481.87 | 财政专项资金 |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  | 新建山河镇兴旺村屯内路里程≥7791米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
30 | 2024 | 龙凤山镇王家炉村路边沟建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 龙凤山镇王家炉村 | 新建 | 新建U型槽路边沟5300米。 | 2024.5 | 2024.9 | 龙凤山镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 121.9 | 财政专项资金 |  |  | 7 | 12 |  |  |  |  | 新建龙凤山镇王家炉村屯内路里程≥5300米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
31 | 2024 | 红旗满族乡后兰村桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 红旗满族乡后兰村 | 新建 | 新建桥梁一座 | 2024.5 | 2024.9 | 红旗满族乡人民政府 | 五常市民族宗教事务局 | 200 | 少数民族发展资金 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 新建桥梁一座，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
32 | 2024 | 拉林满族镇东门村桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 拉林满族镇东门村 | 新建 | 新建桥梁一座 | 2024.5 | 2024.9 | 拉林满族镇人民政府 | 五常市民族宗教事务局 | 500 | 少数民族发展资金 |  |  | 10 | 23 |  |  |  |  | 新建桥梁一座，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
33 | 2024 | 营城子满族乡屯内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 村级道路畅通 | 营城子满族乡 | 新建 | 新建硬化道路2899米。 | 2024.5 | 2024.9 | 营城子 满族乡人民政府 | 五常市民族宗教事务局 | 200 | 少数民族发展资金 |  |  | 36 | 66 |  |  |  |  | 新建营城子满族乡屯内路里程≥2899米，当年开工率≧100%，工程使用年限≧10年，受益脱贫户满意度为≥95%。
34 | 2024 | 兴盛乡辛家村建造酿酒厂项目 | 产业发展 | 加工业 | 兴盛乡辛家村 | 新建 | 新建酿酒场一座 | 2024.5 | 2024.1 | 兴盛乡 人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 300 | 财政专项资金 | 自营 | 产业带动 | 7 | 13 |  |  |  |  | 计划新建酿酒场一座，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
35 | 2024 | 常堡乡中华村水稻深加工项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 常堡乡中华村 | 新建 | 采购水稻深加工设备一套 | 2024.5 | 2024.1 | 常堡乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 500 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 9 | 16 |  |  |  |  | 计划采购水稻深加工设备一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
36 | 2024 | 龙凤山镇岗里村纸抽洗涤液加工设备采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 龙凤山镇岗里村 | 新建 | 采购纸抽洗涤液加工设备一套 | 2024.5 | 2024.9 | 龙凤山镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 300 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 6 | 6 |  |  |  |  | 计划采购纸抽洗涤液加工设备一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
37 | 2024 | 背荫河镇蓝旗村鲜食玉米加工项目 | 产业发展 | 加工业 | 背荫河镇蓝旗村 | 新建 | 采购鲜食玉米加工设备一套 | 2024.5 | 2024.9 | 背荫河镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 300 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 13 | 22 |  |  |  |  | 采购鲜食玉米加工设备一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
38 | 2024 | 兴盛乡辛家村和牛养殖产业项目（二期） | 产业发展 | 养殖业基地 | 兴盛乡辛家村 | 新建 | 建造乳牛圈舍一座、大门、门卫房、消毒间、职工宿舍 | 2024.5 | 2024.11 | 兴盛乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 420 | 财政专项资金 | 自营 | 产业带动 | 7 | 13 |  |  |  |  | 计划建造乳牛圈舍一座、大门、门卫房、消毒间、职工宿舍，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
39 | 2024 | 龙凤山镇石庙子村水稻烘干塔采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 龙凤山镇石庙子村 | 新建 | 采购水稻烘干塔 | 2024.5 | 2024.9 | 龙凤山镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 350 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 14 | 27 |  |  |  |  | 采购水稻烘干塔一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
40 | 2024 | 牛家镇相黄旗村玉米烘干塔采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 牛家镇相黄旗村 | 新建 | 采购玉米烘干塔 | 2024.5 | 2024.9 | 牛家镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 260 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 7 | 10 |  |  |  |  | 计划采购玉米烘干塔一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
41 | 2024 | 杜家镇杜家村水稻烘干塔采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 杜家镇杜家村 | 新建 | 采购水稻烘干塔 | 2024.5 | 2024.9 | 杜家镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 260 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 9 | 13 |  |  |  |  | 计划采购水稻烘干塔一座，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
42 | 2024 | 五常镇西郊村天野绿色食品加工厂项目 | 产业发展 | 加工业 | 五常镇西郊村 | 新建 | 天野绿色食品加工厂 | 2024.5 | 2024.11 | 五常镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 500 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 5 | 7 |  |  |  |  | 计划新建天野绿色食品加工厂一座，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
43 | 2024 | 长山乡青松村玉米烘干塔采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 长山乡青松村 | 新建 | 采购玉米烘干塔 | 2024.5 | 2024.9 | 长山乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 260 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 8 | 10 |  |  |  |  | 采购玉米烘干塔一座，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
44 | 2024 | 拉林镇建设养鸡场项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 拉林镇 | 新建 | 建造养鸡场一座 | 2024.5 | 2024.9 | 拉林镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 500 | 财政专项资金 | 自营 | 产业带动 | 102 | 205 |  |  |  |  | 建造养鸡场一座，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
45 | 2024 | 民意乡草庙村鲜食玉米加工设备采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 民意乡草庙村 | 新建 | 采购鲜食玉米加工设备一套 | 2024.5 | 2024.9 | 民意乡人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 500 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 17 | 38 |  |  |  |  | 采购鲜食玉米加工设备一套，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
46 | 2024 | 龙凤山镇蓝彩桥村水稻烘干塔设备采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 龙凤山镇蓝彩桥村 | 新建 | 采购水稻烘干塔 | 2024.5 | 2024.9 | 龙凤山镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 300 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 19 | 26 |  |  |  |  | 采购水稻烘干塔一座，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
47 | 2024 | 五常镇吴家村实用型农用机械采购项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 五常镇吴家村 | 新建 | 采购钩机一台 | 2024.5 | 2024.9 | 五常镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 50 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 5 | 8 |  |  |  |  | 计划采购钩机一台，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
48 | 2024 | 五常镇莲花村实用型农用机械采购项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 五常镇莲花村 | 新建 | 采购打捆机两台 | 2024.5 | 2024.9 | 五常镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 40 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 17 | 29 |  |  |  |  | 计划采购打捆机两台，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
49 | 2024 | 五常镇桦树村实用型农用机械采购项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 五常镇桦树村 | 新建 | 采购打包机一台 | 2024.5 | 2024.9 | 五常镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 100 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 8 | 15 |  |  |  |  | 计划采购打包机一台，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
50 | 2024 | 小山子镇双桥村实用型农用机械采购项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 小山子镇双桥村 | 新建 | 采购小钩机一台 | 2024.5 | 2024.9 | 小山子镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 50 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 2 | 5 |  |  |  |  | 计划采购小钩机一台，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
51 | 2024 | 小山子镇八一村实用型农用机械采购项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 小山子镇八一村 | 新建 | 采购大钩机一台 | 2024.5 | 2024.9 | 小山子镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 100 | 财政专项资金 | 租赁 | 产业带动 | 1 | 1 |  |  |  |  | 计划采购大钩机一台，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
52 | 2024 | 东方文旅集团开发龙凤山旅游项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 龙凤山镇 | 新建 | 旅游开发 | 2024.5 | 2024.12 | 龙凤山镇人民政府 | 五常市乡村振兴局 | 5000 | 财政专项资金 | 先建后补 | 产业带动 | 150 | 281 |  |  |  |  | 计划开发龙凤山景区内旅游资源，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
53 | 2024 | 民乐朝鲜族乡民乐村实用型农用机械采购项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 民乐朝鲜族乡民乐村 | 新建 | 采购钩机三台 | 2024.5 | 2024.9 | 民乐乡人民政府 | 五常市民族宗教事务局 | 150 | 少数民族发展资金 | 租赁 | 产业带动 | 3 | 8 |  |  |  |  | 计划采购钩机三台，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
54 | 2024 | 拉林满族镇东门村蔬菜种植基地项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 拉林满族镇东门村 | 新建 | 新建蔬菜种植基地一座 | 2024.5 | 2024.11 | 拉林满族镇人民政府 | 五常市民族宗教事务局 | 200 | 少数民族发展资金 | 租赁 | 产业带动 | 10 | 23 |  |  |  |  | 计划新建蔬菜种植基地一座，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
55 | 2024 | 五常市小黑河林场白鲜皮种植项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 冲河镇小黑河村 | 新建 | 种植白鲜皮 | 2024.5 | 2024.9 | 冲河镇人民政府 | 五常市林业和草原局 | 300 | 欠发达国有林场巩固提升 | 自营 | 产业带动 | 10 | 18 |  |  |  |  | 计划新建白鲜皮种植基地一座，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
56 | 2024 | 2024年外出务工补助、小额信贷贴息项目 | 补助类项目 | 补助类项目 | 五常市 | 新建 | 公益类脱贫人口各类补助、小额信贷贴息 | 2024.1 | 2024.12 | 五常市乡村振兴局 | 五常市乡村振兴局 | 30 | 财政专项资金 |  |  | 1968 | 3699 |  |  |  |  | 公益类脱贫人口各类补助、小额信贷贴息，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
57 | 2024 | 2024年“雨露计划”助学补助项目 | 补助类项目 | 补助类项目 | 五常市 | 新建 | 雨露计划助学补助 | 2024.1 | 2024.12 | 五常市乡村振兴局 | 五常市乡村振兴局 | 15 | 财政专项资金 |  |  | 1968 | 3699 |  |  |  |  | 雨露计划助学补助，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
58 | 2024 | 项目管理费项目 | 其他类项目 | 其他类项目 | 五常市 | 新建 | 项目可研设计、招标、监理等相关费用 | 2024.1 | 2024.12 | 五常市乡村振兴局 | 五常市乡村振兴局 | 100 | 财政专项资金 |  |  | 1968 | 3699 |  |  |  |  | 项目可研设计、招标、监理等相关费用，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。
59 | 2024 | 项目管理费项目 | 其他类项目 | 其他类项目 | 五常市 | 新建 | 项目可研设计、招标、监理等相关费用 | 2024.1 | 2024.12 | 五常市民族宗教事务局 | 五常市民族宗教事务局 | 1 | 少数民族发展资金 |  |  | 1968 | 3699 |  |  |  |  | 项目可研设计、招标、监理等相关费用，项目完成及时率≧100%；年开工率≧100%；当年完成率≧100%；受益脱贫户满意度为≥95%。